## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Июль 2021 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Июль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Средний | 0:00 | 2021-06-21 | 23:59 | 2021-07-09 | 23:59 | 2021-07-09 | Заявка №1013, плановый | 215 ч. 59 мин.
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [45 empty] | 215 ч. 59 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2021-07-12 | 23:59 | 2021-07-27 | 23:55 | 2021-07-27 | Заявка №1313, плановый | 383 ч. 55 мин
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [22 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [9 empty] | 383 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 4 | АК-1.5-(4)-4 | 1.5 | Текущий | 0:05 | 2021-07-12 | 23:59 | 2021-07-15 | 23:00 | 2021-07-15 | Заявка №1346, плановый | 94 ч. 55 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:12 | 2021-06-21 | 23:59 | 2021-10-03 |  |  | Заявка №1048, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 5 | АК-1.5-(4)-3 | 1.5 | Текущий | 1:15 | 2021-07-19 | 23:59 | 2021-07-22 | 23:05 | 2021-07-22 | Заявка №1459, плановый | 93 ч. 50 мин
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 2 | ЧКД-Дукла | 40 | Средний | 0:05 | 2021-07-01 | 23:59 | 2021-10-15 |  |  | Заявка №1201, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР |  | 744 | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [73 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Текущий | 9:21 | 2021-07-02 | 18:00 | 2021-07-02 | 14:26 | 2021-07-02 | Заявка №1245, плановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:30 | 2021-07-02 | 18:00 | 2021-07-02 | 12:40 | 2021-07-02 | Заявка №1211, плановый
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 14:51 | 2021-07-05 | 18:00 | 2021-07-05 | 16:30 | 2021-07-05 | Заявка №294м, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР | ТРР |  | 744 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Апапельгино | 1 | Текущий | 11:55 | 2021-07-05 | 18:00 | 2021-07-09 | 11:42 | 2021-07-09 | Заявка №293м, плановый
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Кепервеем | 2.5 | Текущий | 11:47 | 2021-07-08 | 18:00 | 2021-07-08 | 15:41 | 2021-07-08 | Заявка №302м, плановый
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:33 | 2021-07-09 | 18:00 | 2021-07-09 | 16:33 | 2021-07-09 | Заявка №1306, плановый
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [22 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [33 empty] | 94 ч 55 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [36 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [19 empty] | 93 ч. 55 мин. | [9 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА Июль 2021 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 22:21 | 2021-07-10 | 21:00 | 2021-07-14 | 1:33 | 2021-07-14 | Заявка №1370, неплановый
Июль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 9:18 | 2021-07-14 | 18:00 | 2021-07-14 | 18:15 | 2021-07-14 | Заявка №1399, плановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 11:56 | 2021-07-17 | 21:00 | 2021-07-17 | 20:39 | 2021-07-17 | Заявка №1421, плановый
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ «Гамма-Комсомольский» | [27 empty] | А | [11 empty] | А | [22 empty] | П-оп 737, 818 | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:06 | 2021-07-19 | 21:00 | 2021-07-19 | 20:53 | 2021-07-19 | Заявка №1421, плановый
| ВЛ 110 кВ «Гамма-Комсомольский» | [29 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [14 empty] | П-обр. оп. № 738, АП-обр. оп. № 739 | 80 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:11 | 2021-07-18 | 21:00 | 2021-07-18 | 18:57 | 2021-07-18 | Заявка №1421, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 10:56 | 2021-07-16 | 21:00 | 2021-07-20 | 22:03 | 2021-07-20 | Заявка №1462, неплановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:24 | 2021-07-20 | 21:00 | 2021-07-21 | 23:35 | 2021-07-21 | Заявка №1422, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Текущий | 10:46 | 2021-07-20 | 18:00 | 2021-07-21 | 17:04 | 2021-07-21 | Заявка №328м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:00 | 2021-07-23 | 18:00 | 2021-07-23 | 17:50 | 2021-07-23 | Заявка №1521, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 13:25 | 2021-07-27 | 21:00 | 2021-08-20 |  |  | Заявка №1664, неплановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА Июль 2021 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС "Встречный" 110/35/6 кВ | [22 empty] | С | С | С | С | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 56 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Южный" 110/35/6 кВ |  |  | Т | Т | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Апапельгино" 35/6 кВ | [10 empty] | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | [39 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС "Черский" 110/6 кВ | [36 empty] | Т | Т | Т | Т | [23 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 35/6 кВ "Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮЛЬ 2021 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июль 2021 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0,4 кВ № 100, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 115, 128 | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [32 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 80 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ТП 6/0,4 кВ № 201, 215 | [50 empty] | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 16
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт