## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Июль 2022 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Июль 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:01 | 2022-07-04 | 23:59 | 2022-07-19 | 23:59 | 2022-07-19 | Плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [6 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [25 empty] | 383 ч. 58 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | Текущий | 0:01 | 2022-07-20 | 23:59 | 2022-07-27 | 23:59 | 2022-07-27 | Плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [54 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 119 ч. 59 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 4 | АК-1.5-(4)-4 | 1.5 | Текущий | 0:03 | 2022-07-18 | 23:59 | 2022-07-21 | 23:59 | 2022-07-21 | Заявка № 304. Закртыа
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [38 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [9 empty] | 191 ч 58 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Капитальный | 0:02 | 2022-07-11 | 23:59 | 2022-09-09 |  |  | Заявка № 284, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:01 | 2022-06-24 | 23:59 | 2022-09-15 |  |  | Заявка № 1171Д, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Аварийный | 21:04 | 2022-07-01 | 23:59 | 2022-07-06 | 16:55 | 2022-07-06 | Заявка № 1368Д закрыта
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:01 | 2022-07-28 | 23:59 | 2022-08-07 |  |  | Плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  | 744ч. | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [51 empty] | 115 ч. 58 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [73 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 9:03 | 2022-06-27 | 21:00 | 2022-07-01 | 0:49 | 2022-07-03 | Заявка №270/1275, закрыта
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-07-03 | 21:00 | 2022-07-05 | 0:52 | 2022-07-06 | Заявка № 275 закрыта.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | Отпайка на ПС 110/6 кВ Тепличный комбинат | 110 | Текущий | 9:00 | 2022-07-03 | 21:00 | 2022-07-05 | 0:52 | 2022-07-06 | Заявка № 275 закрыта.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 15:33 | 2022-07-31 | 21:00 | 2022-08-03 |  |  | Заявка № 333, внеплан.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [6 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  | 503 ч 58 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:10 | 2022-07-12 | 18:00 | 2022-07-12 | 17:09 | 2022-07-12 | Заявка № 297/м. Плановый.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [34 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [21 empty] | 96 ч. 52 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [73 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Июль 2022 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:14 | 2022-07-14 | 18:00 | 2022-07-14 | 15:20 | 2022-07-14 | Заявка № 302/м. Плановый.
Июль 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский |  | А |  | А |  | А | [56 empty] | АВР АП-оп. №529 | 36 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | [41 empty] | А | [20 empty] | АВР П-оп. № 626 | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 35 кВ Алискерово-Веселый | [33 empty] | А |  | А | [26 empty] | АВР Т-оп. № 22 | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | [5 empty] | А |  | А |  | А | [52 empty] | АВР АП-оп. № 40 | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Июль 2022 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июль 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Прима | [54 empty] | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Встречный | [20 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [35 empty] | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Южный | [34 empty] | С,Т | С,Т | С,Т | С,Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Черский | [52 empty] | С | С | С | С | С,Т | С,Т | С | С | С | С |  | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Апапельгино | [48 empty] | Т | Т | [13 empty] | 8 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Июль 2022 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июль 2022 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№ 100, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 115, 128; 201, 215 | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | [9 empty] | 96 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт