## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АВГУСТ 2018 г. | [78 empty] | с 01.08 по 31.08
август 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:00 | 2018-07-01 | 23:59 | 2018-08-29 | 23:58 | 2018-08-29 | Заявка №1299, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [5 empty] | 695 ч. 59 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:14 | 2018-08-13 | 23:59 | 2018-08-15 | 23:58 | 2018-08-15 | Заявка №1771, плановый | 72 часов
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 1 | П-5-35 | 5 | Текущий | 0:00 | 2018-08-27 | 23:59 | 2018-08-30 | 23:59 | 2018-08-30 | Заявка №1915/332м, плановый | 96 ч
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 257 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:10 | 2018-08-13 | 23:59 | 2018-08-23 | 18:00 | 2018-08-23 | Заявка №1770, плановый | 127 ч 50 мин
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-3 | Т-12-2 У3 | 12 | Текущий | 0:00 | 2018-08-06 | 23:59 | 2018-08-09 | 20:00 | 2018-08-09 | Заявка №1708, плановый | 68 часов
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [45 empty] | 92 ч.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 71 ч. 8 мин.
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [52 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  | 96 ч.
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 10:30 | 2018-08-03 | 18:00 | 2018-08-03 | 17:51 | 2018-08-03 | Заявка №1701, плановый | 7ч 21 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:01 | 2018-08-10 | 18:00 | 2018-08-10 | 17:20 | 2018-08-10 | Заявка №1754, плановый | 8ч 19 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:05 | 2018-08-17 | 18:00 | 2018-08-17 | 17:25 | 2018-08-17 | Заявка №1811, плановый | 8ч 20 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА АВГУСТ 2018 г. (Приложение 42, ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Капитальный | 9:05 | 2018-08-24 | 18:00 | 2018-08-24 | 17:30 | 2018-08-24 | Заявка №1890, плановый | 8ч 25 мин.
август 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:00 | 2018-08-31 | 18:00 | 2018-08-31 | 18:00 | 2018-08-31 | Заявка №1941, плановый | 8 ч.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС
| ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | [7 empty] | К |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [41 empty] | 84 ч.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Апапельгино | 1 | Текущий | 11:24 | 2018-08-02 | 18:00 | 2018-08-03 | 16:10 | 2018-08-03 | Заявка №296м, плановый | 4ч 46 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Лагуна | 4 | Текущий | 11:03 | 2018-08-08 | 18:00 | 2018-08-08 | 16:54 | 2018-08-08 | Заявка №307м, плановый | 5ч 51 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Лагуна | 4 | Текущий | 11:24 | 2018-08-09 | 18:00 | 2018-08-09 | 17:28 | 2018-08-09 | Заявка №312м, плановый | 6ч 4 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Южный | 10 | Текущий | 9:01 | 2018-08-15 | 18:00 | 2018-08-15 | 16:44 | 2018-08-15 | Заявка №320м, плановый | 7ч 43 мин
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" |  |  |  |  | к | к | [12 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т |  | 40 ч. 25 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Гамма | 5.6 | Текущий | 9:02 | 2018-08-16 | 18:00 | 2018-08-16 | 16:32 | 2018-08-16 | Заявка №318м, плановый | 7ч 30 мин
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 12:44 | 2018-08-24 | 18:00 | 2018-08-24 | 16:03 | 2018-08-24 | Заявка №324м, плановый | 3ч. 19 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 11:40 | 2018-08-30 | 18:00 | 2018-08-30 | 14:03 | 2018-08-30 | Заявка №337м, плановый | 2ч. 23 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Вега | 4 | Текущий | 10:53 | 2018-08-30 | 18:00 | 2018-08-31 | 15:52 | 2018-08-31 | Заявка №339м, плановый | 4ч 59 мин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА АВГУСТ 2018 г. (приложение 49)
август 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Капитальный | 9:02 | 2018-08-08 | 21:00 | 2018-08-11 | 15:53 | 2018-08-11 | Заявка №1788, плановый,продл №1746 | 32ч 51 мин
Северные ЭС | ПС "Гамма" 110/6 кВ | [26 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [29 empty] | 32 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Текущий | 10:00 | 2018-08-10 | 20:00 | 2018-08-10 | 22:30 | 2018-08-10 | Заявка №1755, плановый | 12ч 30 мин
| ПС "Лагуна" 35/6 кВ | [14 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [41 empty] | 32 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 110 | Текущий | 10:00 | 2018-08-10 | 19:00 | 2018-08-10 | 22:30 | 2018-08-10 | Заявка №1748, плановый | 12ч 30 мин
| ПС "Вега" 35/6 кВ | [54 empty] | С | С | С | С | С | С | С |  |  | 32 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:00 | 2018-08-31 | 18:00 | 2018-08-31 | 14:34 | 2018-08-31 | Заявка №1942, плановый | 5ч 34 мин
| ПС "Черский" 110/6 кВ | Т | Т | [56 empty] | С | С | С |  |  | 24 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км. | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
| ПС 35/6 кВ Эгвекинот | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АВГУСТ 2018 г. Пртиложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
август 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 |  |  | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | ТП №№ 130, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 147, 152, 155 | 152 ч.
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Аварийный | 1:45 | 2018-07-18 | 21:00 | 2018-07-25 | 13:08 | 2018-07-19 | Заявка №1562, неплановый
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | ВК - внеплановый капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт
Note on J28: www.PHILka.RU: внеплановая Поп. № 165
Note on L28: www.PHILka.RU: внеплановая Поп. № 165
Note on J31: www.PHILka.RU: внеплановая Поп. № 165
Note on L31: www.PHILka.RU: внеплановая Поп. № 165