## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АВГУСТ 2019 г. (Приложение 10)
АВГУСТ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:00 | 2019-07-01 | 23:59 | 2019-09-30 |  |  | Заявка №1375, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 744 ч. 00 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 2 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2019-08-01 | 23:59 | 2019-09-30 |  |  | Заявка №1809, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 744 ч. 00 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 4:55 | 2019-08-16 | 5:00 | 2019-08-21 | 3:35 | 2019-08-21 | Заявка №1952, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:19 | 2019-05-20 | 23:59 | 2019-08-08 | 23:59 | 2019-08-08 | Заявка №814, плановый | 191 ч. 59 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 4 | АК-1.5-(4)-4 | 1.5 | Текущий | 0:05 | 2019-08-12 | 23:59 | 2019-08-15 | 20:20 | 2019-08-15 | Заявка №1907, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [24 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 456 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:00 | 2019-08-09 | 23:59 | 2019-08-15 | 23:25 | 2019-08-15 | Заявка №1890, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-4 | Т-2-4-2 | 4 | Текущий | 0:05 | 2019-08-12 | 23:59 | 2019-08-15 | 20:20 | 2019-08-15 | Заявка №1907, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [47 empty] | 191 ч. 59 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 4 | ПК-50-40 | 50 | Текущий | 0:25 | 2019-08-26 | 23:59 | 2019-08-29 |  |  | Заявка №2055, плановый |  | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:05 | 2019-06-10 | 23:59 | 2019-08-08 | 23:59 | 2019-08-08 | Заявка №1044, плановый
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 2 | ЧКД-Дукла | 40 | Капитальный | 0:00 | 2019-08-13 | 23:59 | 2019-09-22 |  |  | Заявка №1907, плановый
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:05 | 2019-06-10 | 23:59 | 2019-08-08 | 23:59 | 2019-08-08 | Заявка №1044, плановый | 191 ч. 59 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [47 empty] | 95 ч. 59 мин. | [13 empty] | Заявка №1854, плановый | 95 ч. 59 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-3 | Т-12-2 У3 | 12 | Текущий | 0:00 | 2019-08-05 | 23:59 | 2019-08-08 | 23:59 | 2019-08-08 | Заявка №1854, плановый
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 3 | К-12-35 У | 12 | Текущий | 0:00 | 2019-08-05 | 23:59 | 2019-08-08 | 23:59 | 2019-08-08 | Заявка №1854, плановый | 95 ч. 59 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т |  | Т | [20 empty] | Перенос ТР К4 с мая | 502 ч. 44 мин.
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [50 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 95 ч. 34 мин.
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [50 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  | 143 ч. 40 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Аварийный | 0:30 | 2019-08-17 | 0:30 | 2019-08-20 | 22:25 | 2019-08-17 | Заявка №1990, внеплановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [33 empty] | 92 ч. 15 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Аварийный | 0:30 | 2019-08-17 | 0:30 | 2019-08-20 | 22:25 | 2019-08-17 | Заявка №1990, внеплановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА АВГУСТ 2019 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
АВГУСТ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [19 empty] | А |  | А | [40 empty] | АВР | 27 ч. 58 мин.
| ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" | [25 empty] | А |  | А | [34 empty] | АВР | 31 ч. 31 мин.
| ВЛ 35 кВ "Встречный-Безымянный" | [27 empty] | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А | [24 empty] | АВР | 122 ч. 17 мин.
| ВЛ 110 кВ "Бета-Алискерово" | [50 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  | Расчистка просеки | 40 ч. 00 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 15:39 | 2019-08-13 | 21:00 | 2019-08-17 | 23:30 | 2019-08-14 | Заявка №1944, внеплановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [33 empty] | А | [28 empty] | АВР | 21 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [24 empty] | К | К | [12 empty] | К | К | [12 empty] | К | К | [9 empty] | 15 ч. 20 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА АВГУСТ 2019 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
АВГУСТ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Северные ЭС | ПС 35/6 кВ "Центральная" | [8 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | [45 empty] | 40 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
| ПС 110/6 кВ "Гамма" | [50 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 32 ч. 00 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС 35/6 кВ "Лагуна" | [8 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [47 empty] | 16 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС 35/6 кВ "Вега" | [22 empty] | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | [31 empty] | 16 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км |  |  | Т | Т | [59 empty] | 09 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС 35/6 кВ Эгвекинот | [10 empty] | Т | Т | [51 empty] | 4 ч. 15 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮЛЬ 2019 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
АВГУСТ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ТП-6/0.4 №№ 130, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 147, 152, 155 | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [17 empty] | 80 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | КТП «Котельная» 6/0.4 | [16 empty] | Т | Т | [45 empty] | 9 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Вега | 4 | Текущий | 8:30 | 2019-08-22 | 18:00 | 2019-08-23 | 15:15 | 2019-08-23 | Заявка №319м, плановый
С - средний ремонт
|  | Т - текущий ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 11:41 | 2019-08-26 | 18:00 | 2019-08-27 |  |  | Заявка №318м, плановый
|  | ТР-текущий расширенный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:00 | 2019-08-15 | 23:59 | 2019-08-15 | 21:58 | 2019-08-15 | Заявка №306м, плановый
|  | А - аварийный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 9:00 | 2019-08-09 | 13:00 | 2019-08-09 | 12:00 | 2019-08-09 | Заявка №300м, плановый
|  | ВП - внеплановый ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2019-08-07 | 18:00 | 2019-08-12 | 15:12 | 2019-08-12 | Заявка №297м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Лагуна | 4 | Текущий | 9:00 | 2019-08-06 | 18:00 | 2019-08-07 | 14:48 | 2019-08-07 | Заявка №295м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Лагуна | 4 | Текущий | 9:00 | 2019-08-05 | 18:00 | 2019-08-05 | 16:57 | 2019-08-05 | Заявка №290м, плановый