## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА АВГУСТ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Август 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-09-28 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:00 | 2020-06-22 | 23:59 | 2020-09-09 |  |  | Заявка №206м, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 4 | АК-1.5-(4)-4 | 1.5 | Капитальный | 0:05 | 2020-08-03 | 23:59 | 2020-09-01 | 23:50 | 2020-09-01 | Заявка №1488, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-4 | Т-2-4-2 | 4 | Капитальный | 0:05 | 2020-08-03 | 23:59 | 2020-09-01 | 23:50 | 2020-09-01 | Заявка №1488, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Средний | 0:00 | 2020-07-13 | 23:59 | 2020-08-30 | 17:00 | 2020-08-30 | Заявка №1250, плановый
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [5 empty] | 713 ч. 00 мин. | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:08 | 2020-08-13 | 18:00 | 2020-08-13 | 19:19 | 2020-08-13 | Заявка №1613, плановый | 10 ч. 11 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 16:27 | 2020-07-23 | 21:00 | 2020-08-02 | 17:47 | 2020-08-01 | Заявка №1489, неплановый | 217 ч. 19 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:15 | 2020-08-25 | 20:00 | 2020-08-25 | 20:59 | 2020-08-25 | Заявка №1720, плановый | 11 ч. 44 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР |  |  |  | 744 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:07 | 2020-08-19 | 9:00 | 2020-08-20 | 11:41 | 2020-08-20 | Заявка №1672, плановый | 26 ч. 33 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:20 | 2020-08-26 | 20:00 | 2020-08-26 | 18:16 | 2020-08-26 | Заявка №1720, плановый | 8 ч. 56 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Текущий | 9:30 | 2020-08-27 | 19:00 | 2020-09-01 | 18:38 | 2020-08-28 | Заявка №1736, плановый
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 695 ч. 55 мин. | [7 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА АВГУСТ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 9:00 | 2020-08-03 | 18:00 | 2020-08-03 | 18:00 | 2020-08-03 | Заявка №284м, плановый | 9 ч. 00 мин.
Август 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 9:43 | 2020-08-04 | 18:00 | 2020-08-04 | 17:52 | 2020-08-04 | Заявка №289м, плановый | 8 ч. 9 мин.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Центральная | 6.3 | Текущий | 10:19 | 2020-08-05 | 18:00 | 2020-08-05 | 12:18 | 2020-08-05 | Заявка №290м, плановый | 1 ч. 59 мин.
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" |  | А | [62 empty] | АВР с 23.07. по 01.08.2020. после пожаров повреждены П-обр дер. оп. № 96, 97, 98, 99, 100, 102. | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:56 | 2020-08-19 | 18:00 | 2020-08-19 | 18:01 | 2020-08-19 | Заявка №319м, плановый | 8 ч. 05 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 9:00 | 2020-08-06 | 18:00 | 2020-08-07 | 18:00 | 2020-08-07 | Заявка №295м, плановый | 9 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Атомка | 2.5 | Текущий | 14:00 | 2020-08-10 | 18:00 | 2020-08-10 | 18:00 | 2020-08-10 | Заявка №300м, плановый | 4 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 9:00 | 2020-08-03 | 18:00 | 2020-08-03 | 18:00 | 2020-08-03 | Заявка №284м, плановый | 9 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 9:00 | 2020-08-10 | 13:00 | 2020-08-10 | 13:00 | 2020-08-10 | Заявка №299м, плановый | 4 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:35 | 2020-08-18 | 18:00 | 2020-08-18 | 16:11 | 2020-08-18 | Заявка №318м, плановый | 6 ч. 36 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Лагуна | 4 | Текущий | 10:41 | 2020-08-28 | 18:00 | 2020-08-28 | 16:20 | 2020-08-28 | Заявка №341м, плановый | 5 ч. 39 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:03 | 2020-08-07 | 18:00 | 2020-08-07 | 14:15 | 2020-08-07 | Заявка №1545, плановый | 5 ч. 12 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | [12 empty] | ТР | ТР | [26 empty] | ТР | ТР | [12 empty] | ТР | ТР | [9 empty] | 18 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ отпайка ПС 87 км | 110 | Текущий | 9:42 | 2020-08-21 | 18:00 | 2020-08-21 | 16:15 | 2020-08-21 | Заявка №1682, плановый | 6 ч. 33 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:42 | 2020-08-21 | 18:00 | 2020-08-21 | 16:15 | 2020-08-21 | Заявка №1682, плановый | 6 ч. 33 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:00 | 2020-08-28 | 18:00 | 2020-08-28 | 14:53 | 2020-08-28 | Заявка №1748, плановый | 5 ч. 53 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА АВГУСТ 2020 г. (Приложение 16 ПС)
Август 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/6 кВ "Гамма" | [22 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | [11 empty] | 88
| ПС 110/6 кВ "Черский" | [40 empty] | С | С | [10 empty] | С | С | С | С |  |  |  |  | С | С |  |  |  | 32
| ПС 35/6 кВ "Центральная" |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
| ПС 35/6 кВ "Вега" | [32 empty] | Т | Т | Т | Т | [10 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [13 empty] | 40
| ПС 35/6 кВ "Лагуна" | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [51 empty] | 32
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АВГУСТ 2020 г. (Приложение 15 ТП)
Август 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№ 130, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 147, 152, 155, 177 | [18 empty] | Т | Т | Т | Т | [32 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т |  |  |  | 32
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт