## Сентябрь
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г. | [78 empty] | С 01.09 по 25.09
СЕНТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | генератор | ТГ-1 | ТВС-32 | 32 | Капитальный | 0:01 | 2018-09-03 | 23:59 | 2018-09-27 | 23:58 | 2018-09-27 | Заявка №1945, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [27 empty] | 383 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:01 | 2018-09-03 | 23:59 | 2018-09-18 | 23:59 | 2018-09-18 | Заявка №1960, плановый
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | Капитальный | 0:01 | 2018-09-03 | 23:59 | 2018-09-27 | 23:58 | 2018-09-27 | Заявка №1945, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [9 empty] | 599 ч. 57 мин. | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 5 | АК-1.5-(4)-3 | 1.5 | Текущий | 0:00 | 2018-09-10 | 23:59 | 2018-09-13 | 23:40 | 2018-09-13 | Заявка №1999, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [32 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  | 328 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | Т2-12-2 | 10 | Капитальный | 0:00 | 2018-09-24 | 23:59 | 2018-10-28 |  |  | Заявка №2096, плановый
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 2 | К-10-35 | 10 | Капитальный | 0:00 | 2018-09-24 | 23:59 | 2018-10-28 |  |  | Заявка №2096, плановый
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 1 | ЧКД-Дукла | 40 | Текущий | 8:00 | 2018-09-17 | 23:59 | 2018-10-12 |  |  | Заявка №2044, плановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго"
Паровой котел Е-50-40 ст. №2
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | [46 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  | 168 ч.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [18 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [37 empty] | 95 ч. 40 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г. (Приложение 42, ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
СЕНТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Вега | 1.6 | Текущий | 10:06 | 2018-09-03 | 18:00 | 2018-09-03 | 16:21 | 2018-09-03 | Заявка №347м, плановый | 6ч 10 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:05 | 2018-09-05 | 18:00 | 2018-09-12 | 12:44 | 2018-09-11 | Заявка №350м, плановый | 36ч. 41 мин
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 8:58 | 2018-09-18 | 13:00 | 2018-09-18 | 12:10 | 2018-09-18 | Заявка №360м, плановый | 3ч 08 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 14:12 | 2018-09-18 | 15:00 | 2018-09-19 | 13:41 | 2018-09-19 | Заявка №361м, плановый | 7ч 59 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15 | Текущий | 9:58 | 2018-09-26 | 17:00 | 2018-09-26 | 18:11 | 2018-09-26 | Заявка №372м, плановый | 8ч. 13 мин.
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [9 empty] | КР |  | КР |  | КР | [7 empty] | КР |  | КР | [13 empty] | КР |  | КР | [7 empty] | КР |  | КР |  | КР | [11 empty] | 71 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Текущий | 9:35 | 2018-09-26 | 18:00 | 2018-09-26 | 15:57 | 2018-09-26 | Заявка №375м, плановый | 6 ч. 22 мин.
| ВЛ 6 кВ Бытовая | [41 empty] | КР | [21 empty] | 4
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г. (приложение 49)
СЕНТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 9:21 | 2018-09-25 | 18:00 | 2018-09-25 | 18:33 | 2018-09-25 | Заявка №2117, плановый | 9ч 12 мин.
Северные ЭС | ПС "Черский" 110/6 кВ, |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [8 empty] | ТР | ТР | [11 empty] | 128 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:00 | 2018-09-26 | 18:00 | 2018-09-26 | 13:15 | 2018-09-26 | Заявка №2142, плановый | 4ч. 45 мин.
| ПС "Прима" 110/35/6 кВ | [23 empty] | А | [40 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Текущий | 10:03 | 2018-09-28 | 18:00 | 2018-09-28 | 18:51 | 2018-09-28 | Заявка №2159, плановый | 8 ч 48 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | ПС 110/6 кВ 87 км. | [10 empty] | ТР | ТР | [51 empty] | 8 час | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
| ПС 35/6 кВ Эгвекинот | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г. Пртиложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
СЕНТЯБРЬ 2018 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП-6/0.4 |  |  |  |  | ТР | ТР | [12 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [6 empty] | ТР | ТР | [12 empty] | ТП № 157, 158, 159, 160, 172, 178, 180, 185, 302, 306 (г. Билибино) ТП № 202, 213, 225, 247, 251 (г. Певек) | 96 час
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Аварийный | 12:33 | 2018-09-11 | 18:00 | 2018-09-14 | 15:30 | 2018-09-12 | Заявка №355м, неплановый
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | С - средний ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | ВК - внеплановый капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
А - аварийный ремонт
НР- неотложный ремонт