## Август 2018
[68 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 10) | [74 empty] | Начало |  | окончание
Сентябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Текущий | 0:00 | 2020-01-01 | 23:59 | 2020-12-15 |  |  | Заявка №2816, плановый
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | ТВС-32 | 32 | Капитальный | 0:05 | 2020-09-04 | 23:59 | 2020-09-28 | 23:58 | 2020-09-28 | Заявка №1821, плановый | 599 ч. 53 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 2 | ПТ-25-90/10М | 25 | Капитальный | 0:05 | 2020-09-04 | 23:59 | 2020-09-28 | 23:58 | 2020-09-28 | Заявка №1821, плановый | 599 ч. 53 мин.
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:00 | 2020-06-22 | 23:59 | 2020-09-09 | 23:55 | 2020-09-09 | Заявка №206м, плановый | 215 ч. 55 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-3 | Т2-12-2 | 12 | Текущий | 0:09 | 2020-09-07 | 23:59 | 2020-09-10 | 23:09 | 2020-09-10 | Заявка №350м, плановый | 95 ч. 00 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [6 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | [9 empty] | 599 ч. 53 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 3 | ПТ-12-35/10М | 12 | Текущий | 0:09 | 2020-09-07 | 23:59 | 2020-09-10 | 23:09 | 2020-09-10 | Заявка №350м, плановый | 95 ч. 00 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 3 | К-12-35 У | 12 | Текущий | 0:30 | 2020-09-07 | 23:59 | 2020-09-27 | 18:00 | 2020-09-27 | Заявка №1867, плановый | 521 ч. 30 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-3 | Т-12-2 У3 | 12 | Текущий | 0:30 | 2020-09-07 | 23:59 | 2020-09-27 | 18:00 | 2020-09-27 | Заявка №1867, плановый | 521 ч. 30 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | Т2-12-2 | 10 | Текущий | 0:05 | 2020-09-14 | 23:59 | 2020-09-17 | 23:59 | 2020-09-17 | Заявка №1913, плановый | 95 ч. 54 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина | 2 | К-10-35 | 10 | Текущий | 0:05 | 2020-09-14 | 23:59 | 2020-09-17 | 23:59 | 2020-09-17 | Заявка №1913, плановый | 95 ч. 54 мин.
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:05 | 2020-09-14 | 23:59 | 2020-11-18 |  |  | Заявка №1915, плановый | 407 ч. 55 мин.
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [75 empty] | план |  | факт
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:30 | 2020-09-08 | 20:00 | 2020-09-08 | 20:53 | 2020-09-08 | Заявка №1861, плановый | 11 ч. 23 мин.
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [12 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [11 empty] | 521 ч. 30 мин | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:03 | 2020-09-09 | 20:00 | 2020-09-09 | 20:02 | 2020-09-09 | Заявка №1861, плановый | 10 ч. 59 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 9:25 | 2020-09-10 | 20:00 | 2020-09-10 | 17:04 | 2020-09-10 | Заявка №1861, плановый | 7 ч. 39 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [26 empty] | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  |  |  | 407 ч. 55 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 10:59 | 2020-09-09 | 20:00 | 2020-09-11 | 18:20 | 2020-09-11 | Заявка №1885, плановый | 55 ч. 20 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [47 empty] | 216 ч. 00 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Аварийный | 7:37 | 2020-09-14 | 20:00 | 2020-09-17 | 20:32 | 2020-09-15 | Заявка №1927, неплановый | 36 ч. 54 мин.
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Текущий | 8:54 | 2020-09-18 | 20:00 | 2020-09-18 | 14:33 | 2020-09-18 | Заявка №1945, плановый | 5 ч. 39 мин.
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 13:34 | 2020-09-23 | 18:00 | 2020-09-23 | 18:37 | 2020-09-23 | Заявка №1970, плановый | 5 ч. 03 мин.
| Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2 | [26 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [31 empty] | 95 ч. 55 мин.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [12 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [45 empty] | 95 ч. 09 мин. | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [73 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [75 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 12 ВЛ) | [67 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 9:42 | 2020-09-24 | 18:00 | 2020-09-24 | 15:27 | 2020-09-24 | Заявка №1970, плановый | 5 ч. 45 мин.
Сентябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | [17 empty] | ВП |  | ВП | [7 empty] | А |  | А | [34 empty] | оп. № 851, АВР оп. №737 | 40 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
| ВЛ 110 кВ "Бета-Гамма" | [13 empty] | ВП |  | ВП | [48 empty] | оп. № 299 | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Спорный | 2.5 | Текущий | 11:10 | 2020-09-02 | 18:00 | 2020-09-04 | 17:33 | 2020-09-04 | Заявка №343м, плановый | 54 ч. 22 мин.
| ВЛ 110 кВ "Комсомольский-Майское" | [29 empty] | ВП | [34 empty] | оп. № 21 | 12 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Спорный | 2.5 | Текущий | 10:56 | 2020-09-07 | 18:00 | 2020-09-09 | 17:10 | 2020-09-09 | Заявка №353м, плановый | 54 ч. 14 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Комсомольский | 6.3 | Текущий | 10:05 | 2020-09-17 | 18:00 | 2020-09-17 | 16:22 | 2020-09-17 | Заявка №374м, плановый | 6 ч. 17 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Черский | 15 | Текущий | 11:13 | 2020-09-22 | 18:00 | 2020-09-22 | 17:24 | 2020-09-22 | Заявка №379м, плановый | 6 ч. 11 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:51 | 2020-09-23 | 13:00 | 2020-09-23 | 13:13 | 2020-09-23 | Заявка №381м, плановый | 3 ч. 12 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 14:50 | 2020-09-23 | 18:00 | 2020-09-23 | 15:55 | 2020-09-23 | Заявка №382м, плановый | 1 ч. 05 мин.
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | [66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
[68 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 16 ПС)
Сентябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/6 кВ "Черский" | С | С | С | С | С | С | С | С | [18 empty] | Т | Т | [20 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [9 empty] | 56
| ПС 35/6 кВ "Спорный | [27 empty] | ВП |  | ВП |  | ВП |  | ВП | [30 empty] | покраска трансфориматоров Т-1. Т-2 | 32
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г. (Приложение 15 ТП)
Сентябрь 2020 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП 6/0.4 кВ №№ 157, 158, 159, 160, 172, 178, 180, 185, 302, 306, 232, 213, 225, 247, 251 |  |  | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | [8 empty] | Т | Т | [9 empty] | 96
Эгвекинотская ГРЭС
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт
С - средний ремонт
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт