## Общий ТПр
| Фактор (этап) реализации | Предлагаемые мероприятия по улучшению целевых моделей | Выполнение | Отчёт АО "Чукотэнерго" (на 10.07.2021)
Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям"
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1. | Удобство подачи заявок (целевое значение 70 %) | Проведение PR акций, направленных на популизацию использования "Личного кабинента" | Исполнено | 1. Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию в отчётном периоде, ед. | 144 | Из них заявок "целевая модель" - 20 ед.
|  |  |  | 2. Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию с использованием сервиса "личный кабинет" на официальном сайте сетевой организации, ед. | 131 | Из них подано в СО через ЛК созданный СО -131 ед. Из них "целевая модель" - 20 ед.
|  |  |  | 3. Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через "личный кабинет"на сайте сетевой организации, процентов | 90.9722
1.2. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | Ввод в работу функционального "Личного кабинета" с упрощенной системой регистрации пользователя. | Исполнено | 1.2.1 Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого можно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи
|  |  |  | 1. Адрес сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации | http://chukotenergo.ru/
|  |  |  | 2. Возможность подать заявку на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде с приложением скан-копий необходимых документов, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность получать информацию об итогах рассмотрения заявки на технологическое присоединение к электросетям, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность ознакомиться с проектом договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
1.2.2. Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей
|  |  |  | 1. Адрес сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации | http://chukotenergo.ru/
|  |  |  | 2. Возможность получать информацию о ходе (текущей стадии) исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность направлять обращения в сетевую организацию, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность получать ответы сетевой организации, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
1.3. | Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя | Разработка и размещение на официальном сайт СО предварительного калькулятора расчета платы за технологическое присоединение | Исполнено | Возможности сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации»
|  |  |  | 1. Доля заявок сетевой организации на технологическое присоединение к электросетям от общего количества заявок на технологическое присоединение в отчетном периоде, процентов | -
|  |  |  | 2. Адрес сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации» на сайте сетевой организации, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по ставке за мощность, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по стандартизированной ставке, да/нет | Да
Раздел 2. Исполнение технологического присоединения
2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Для сокращения сроков выполнения технологического присоединения заявителей к электросетям согласно конкурсных процедур осуществляется заключение договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные, необходимые для осуществления технологического присоединения заявителей к электрическим сетям по единому порядку. | выполняется | Количество "рамочных" договоров
|  |  |  | 1. Доля заявок сетевой организации на технологическое присоединение к электросетям от общего количества заявок на технологическое присоединение в отчетном периоде, процентов | 0
|  |  |  | 2. Количество заключенных «рамочных» договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ед. | 0
|  |  |  | 3. Ссылка на адрес публикации результатов закупки товаров (работ, услуг) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | -
Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | Внесение изменений в регламент ТП, обязывающих должностных лиц осуществлять выдачу акта ТП и иных документов, связанных с ТП, а также подписание договора энергоснабжения при осуществлении включения ЭПУ. | Регламент утвержден : №7-9 от 11.04.2019 АО "Чукотэнерго" | Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства. | Целевое значение: 10 дней
Фактическое значение: 1 день
3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией |  |  | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения. Соответствующие изменения внесены в регламенте на технологическое присоединение (Нет/да). | Да

## Раздел 4 (п.4.1.2)
4.1.2 Обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
Информация о реализации в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики мероприятий, предусмотренных схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на ____ - ____ годы, утвержденная ___________________________________*
Наименование субъекта электроэнергетики | Реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (наименование органа исполнительной власти, наименование утвержденного документа, дата и номер) | Наименование инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электроэнергетики к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, год | Планируемые в инвестиционной программе мощность (МВА, МВт, Мва)/протяженность (км) объектов электроэнергетики | Предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации срок начала функционирования объекта электроэнергетики, предусмотренного инвестиционным проектом, указанным в графе 3 | Планируемые в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации мощность (МВА, МВт, Мва)/протяженность (км) объектов электроэнергетики | Указание на структурные единицы схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, предусматривающие показатели в графах 7 и 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
АО "Чукотэнерго" | - | - | - | - | - | - | - | -

## Раздел 4 (п.4.1.3)
Информация о технологических присоединениях
№ | Филиал/ВЗО/Общество под управлением | Наименование заявителя | Наименование энергопринимающих устройств | Дата регистрации комплектной заявки на ТП | Дата уведомления заявителя о готовности оферты договора (ЦОК) | № договора ТП | Дата заключения договора ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) | Заявляемый уровень напряжения | Стоимость присоединения по заключенному договору ТП | Мероприятия и объемы со стороны сетевой организации, необходимые для выполнения ТП (укрупнено) | Дата исполнения обязательств по договору ТП в соответствии с договором ТП | способ исполнения мероприятий по договору ТП | Дата выполнения технических условий (направление/поступление/уведомления) |  | Уведомление в адрес заявителя о выполнении работ со стороны сетевой организации | Дата уведомления заявителя о готовности Акта ТП | Дата подписания Акта ТП (дата фактического исполнения договора) | Срок исполнения обязательств со стороны сетевой организации (договор-уведомление) | Длительность исполнения обязательств со стороны Заявителя (договор-уведомление) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (заявка-акт) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (договор-акт) | Количество дней просрочки обязательств по договору ТП | Текущий статус исполнения договора (примечания)
[14 empty] | со стороны сетевой организации | со стороны заявителя
- | - | - | - | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | - | дд.мм.гггг | кВт | кВ | тыс. руб. без НДС | укрупнено | укрупнено | подряд / хоз.способ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дни | дни | дни | дни | дни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | заявка-увед. | заявка - акт
1 | АТЭЦ | ИП Каргин Дмитрий Сергеевич | Гаражный боксный бокс №б/н | 2018-10-09 | 2021-09-01 | 303-ПРт-18 | 2018-10-12 | 25 | 0.4 | 12362.86 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-09-01 | хозспособ | 2019-02-09 | 2021-11-10 | 2019-02-09 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 120 | 1125 | 1128 | 1125 | - | исполнен | 123 | 1128 | 1
2 | СЭС | ЗАО "Базовые металлы" | ПС 110/35/6 Кекура | 2018-05-18 | 2018-07-12 | №27/2018 | 2018-11-20 | 12500 | 110 | 512853.96 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2019-03-20 | хозспособ | 2019-03-20 | 2021-02-17 | 2019-03-20 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 120 | 820 | 1006 | 820 | - | исполнен | 306 | 1006 | 2
3 | СЭС | ИП Стратиев Юрий Николаевич | Гаражный боксный бокс | 2019-05-27 | 2019-06-06 | №29/06-2019 | 2019-06-06 | 100 | 0.4 | 14498.15 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 31.06.2021 | хозспособ | 2020-02-09 | 2021-11-08 | 2020-02-09 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 248 | 886 | 896 | 886 | - | исполнен | 258 | 896 | 3
4 | АТЭЦ | ООО "Новомариинский" | Жилой дом | 2019-10-22 | 2019-10-23 | №286-ПРт-19 | 2019-10-23 | 156 | 0.4 | 153904.6 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2020-02-20 | хозспособ | 2020-02-20 | 2021-11-10 | 2020-02-20 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 120 | 749 | 750 | 749 | - | исполнен | 121 | 750 | 4
5 | СЭС | АО "Морской торговый Порт Певек" | Изменение схемы эл. Снабж. | 2020-03-05 | 2020-03-20 | №19/03-2020 | 2020-05-27 | 620 | 6 | 15847 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2020-10-01 | хозспособ | 2020-09-18 | 2021-02-19 | 2020-09-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 114 | 268 | 351 | 268 | - | исполнен | 197 | 351 | 5
6 | СЭС | ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | НЖП | 2020-06-01 | 2020-06-23 | №32/06-2020 | 2020-06-23 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2020-10-21 | хозспособ | 2020-09-15 | 2021-03-25 | 2020-09-15 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 84 | 275 | 297 | 275 | - | исполнен | 106 | 297 | 6
7 | СЭС | ГАПОУ "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | Гараж | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 49/07-2020 | 2020-08-17 | 15 | 0.4 | 9729.84 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2020-12-15 | хозспособ | 2020-09-12 | 2021-01-11 | 2020-09-12 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 26 | 147 | 180 | 147 | - | исполнен | 59 | 180 | 7
8 | СЭС | Непубличное акционерное общество "Чукотская торговая компания" | Стройплощадка энергоисточника (КТПН 400 6/,04) временное | 2020-11-02 | 2020-11-10 | №76/11-2020вр | 2020-11-10 | 372 | 6 | 15847 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-03-10 | хозспособ | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 94 | 132 | 140 | 132 | - | исполнен | 102 | 140 | 8
9 | СЭС | Муниципальное предприятие городского поседения Билибино "Северянка" | Помещение №Х (увеличение мощности) | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 84/11,2020 | 2020-12-07 | 10 | 0.4 | 550 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-04-06 | хозспособ | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 93 | 93 | 107 | 93 | - | исполнен | 107 | 107 | 9
10 | СЭС | ООО "Стройэлектропроект" | НЖП | 2020-11-16 | 2020-11-26 | №81/11-2020 | 2020-11-30 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-03-30 | хозспособ | 2021-01-12 | 2021-02-20 | 2021-01-12 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 43 | 82 | 96 | 82 | - | исполнен | 57 | 96 | 10
11 | ЭГРЭС | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | Станция земной спутниковой сотовой связи | 2020-12-10 | 2020-12-15 | №33/20 | 2020-12-15 | 10 | 0.4 | 550 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-04-14 | хозспособ | 2021-02-02 | 2021-02-25 | 2021-02-02 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 49 | 72 | 77 | 72 | - | исполнен | 54 | 77 | 11
12 | СЭС | ООО "Техстройинвест" | Нежилое здание | 2020-12-11 | 2020-12-22 | №85/12-2020 | 2020-12-22 | 140 | 0.4 | 15848 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-04-21 | хозспособ | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 20 | 20 | 31 | 20 | - | исполнен | 31 | 31 | 12
13 | ЭГРЭС | ООО "Залив Креста" | Производственная база №2 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | №01-21 | 2021-01-15 | 15 | 0.4 | 9856.65 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-05-15 | хозспособ | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 12 | 12 | 16 | 12 | - | исполнен | 16 | 16 | 13
14 | АТЭЦ | ООО "Чукотская строительно-буровая компания" | Щит силовой ТП -9 (временное) | 2021-01-12 | 2021-01-25 | №08-ПРт-21 | 2021-01-25 | 100 | 0.4 | 15835 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-05-25 | хозспособ | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2 | 2 | 15 | 2 | - | исполнен | 15 | 15 | 14
15 | СЭС | ООО "Билибинская торговая компания" | Кафе | 2021-02-12 | 2021-02-25 | №04/02-2021 | 2021-02-25 | 100 | 0.4 | 48528.05 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-06-25 | хозспособ | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 29 | 29 | 42 | 29 | - | исполнен | 42 | 42 | 15
16 | СЭС | Непубличное акционерное общество "Чукотская торговая компания" | строительная площадка (временное) | 2021-03-02 | 2021-03-10 | №05/03-2021вр | 2021-03-10 | 15 | 0.4 | 9856.08 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-07-08 | хозспособ | 2021-06-10 | 2021-09-16 | 2021-06-10 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 92 | 190 | 198 | 190 | - | исполнен | 100 | 198 | 16
17 | СЭС | ФГБУ "Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | Метеорологический пост | 2021-03-09 | 2021-03-19 | №07/03-2021 | 2021-03-19 | 25 | 0.4 | 41806.85 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-07-17 | хозспособ | 2021-07-14 | 2021-09-16 | 2021-07-14 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 117 | 181 | 191 | 181 | - | исполнен | 127 | 191 | 17
18 | СЭС | АО "Эльконский ГМК" | Склад | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 17/05-2021 | 2021-07-15 | 40 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-11-12 | хозспособ | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 102 | 102 | 271 | 102 | - | исполнен | 271 | 271 | 18
19 | АТЭЦ | ООО "Стройснаб" | Модульное здание | 2021-04-13 | 2021-04-20 | №071-ПРт-21 | 2021-04-20 | 35 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-08-18 | хозспособ | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 65 | 65 | 72 | 65 | - | исполнен | 72 | 72 | 19
20 | ЭГРЭС | НАО "Чукотская торговая компания" | Временное строительство | 2021-05-11 | 2021-05-21 | №02-21 | 2021-05-21 | 100 | 0.4 | 15847.6 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-09-18 | хозспособ | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 6 | 6 | 16 | 6 | - | исполнен | 16 | 16 | 20
21 | СЭС | Сенопушкин Александр Игоревич | Гаражный бокс | 2021-04-26 | 2021-05-26 | №14/05-2021 | 2021-05-26 | 10 | 0.4 | 550 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-09-23 | хозспособ | 2021-07-17 | 2021-11-18 | 2021-07-17 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 52 | 176 | 206 | 176 | - | исполнен | 82 | 206 | 21
22 | АТЭЦ | ООО "ЧСБК" | Временный щит учета электроэнергии | 2021-06-29 | 2021-06-30 | №170-ПРт-21 | 2021-06-30 | 30 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-10-28 | хозспособ | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | исполнен | 7 | 7 | 22
23 | АТЭЦ | ООО "ЧСБК" | Временный щит учета электроэнергии | 2021-06-29 | 2021-06-30 | №171-ПРт-21 | 2021-06-30 | 30 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-10-28 | хозспособ | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | исполнен | 7 | 7 | 23
24 | СЭС | ООО "Строй-Сервис Горизонт" | Передвижное ВРУ-0,4 кВ (временные) | 2021-08-06 | 2021-08-06 | №46/08-2021 | 2021-08-06 | 15 | 0.4 | 15835 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-08-21 | хозспособ | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | исполнен | 0 | 0 | 24
25 | СЭС | ООО "Строй-Сервис Горизонт" | Передвижное ВРУ-0,4 кВ (временные) | 2021-08-06 | 2021-08-13 | №47/08-2021 | 2021-08-13 | 15 | 0.4 | 15835 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-08-28 | хозспособ | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 5 | 5 | 12 | 5 | - | исполнен | 12 | 12 | 25
26 | СЭС | ООО "НТ Сервис" | Общежитие | 2021-07-07 | 2021-07-11 | №34/06-2021 | 2021-07-25 | 42 | 0.4 | 41806.85 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-11-22 | хозспособ | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 61 | 61 | 79 | 61 | - | исполнен | 79 | 79 | 26
27 | СЭС | ООО "НТ Сервис" | Передвижной ВРУ 0,4 кВ | 2021-08-23 | 2021-08-23 | №53/08-2021 | 2021-08-23 | 150 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-12-21 | хозспособ | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | исполнен | 46 | 46 | 27
28 | СЭС | Гаражный кооператив "Гараж" | Гаражи | 2021-08-31 | 2021-09-01 | №40/07-2021 | 2021-09-01 | 55 | 0.4 | 36971.6 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-12-30 | хозспособ | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 54 | 54 | 55 | 54 | - | исполнен | 55 | 55 | 28
29 | СЭС | ИП Еремин Валентин Иванович | м-н Дельта ув-е мощности | 2021-08-23 | 2021-09-01 | №54/08-2021 | 2021-09-01 | 10 | 0.4 | 6570.72 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-12-30 | хозспособ | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 23 | 23 | 32 | 23 | - | исполнен | 32 | 32 | 29
30 | АТЭЦ | ИП Малиновский Станислав Семенович | Гараж | 2021-08-17 | 2021-08-23 | №234-ПРт-21 | 2021-08-23 | 20 | 0.4 | 34694.88 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-12-21 | хозспособ | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 60 | 60 | 66 | 60 | - | исполнен | 66 | 66 | 30
31 | СЭС | АО "Чукотавиа" | Контейнер (временное) | 2021-09-13 | 2021-09-16 | №06/09-2021вр | 2021-09-16 | 9.5 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-10-01 | хозспособ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 14 | 14 | 17 | 14 | - | исполнен | 17 | 17 | 31
32 | АТЭЦ | ГКУ ЧАО "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга" | Лаборатория (ув. Мощности) | 2021-09-03 | 2021-09-10 | №245-ПРт-21 | 2021-09-10 | 20 | 0.4 | 34694.88 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2022-01-08 | хозспособ | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 53 | 53 | 60 | 53 | - | исполнен | 60 | 60 | 32
33 | СЭС | АО "Эльконский ГМК" | Гостинница | 2021-09-30 | 2021-10-10 | №17/05-2021 | 2021-05-18 | 350 | 0.4 | 34694.88 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2021-09-15 | хозспособ | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 160 | 160 | 25 | 160 | - | исполнен | 25 | 25 | 33
34 | СЭС | ООО "Энергоспецремонт" | Гараж | 2021-10-01 | 2021-10-12 | №62/10-2021 | 2021-10-12 | 150 | 0.4 | 48528.05 | Подготовка документов к -заключению договора, выполнение мероприятий по ТУ, проверка выполнения ТУ заявителем | 2022-02-09 | хозспособ | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 37 | 37 | 48 | 37 | - | исполнен | 48 | 48 | 34
[25 empty] | 79.8824 | 192.3529

## Унификация ТПр
Унификация процесса технологического присоединения
Наименование сетевой организации | Количество представленных договоров, итого, ед. | Количество исполненных договоров, шт. |  | Средний срок исполнения договоров (заявка - акт), дней*** | Средний срок исполнения мероприятий со стороны сетевой организации со дня подачи заявки (заявка-уведомление), дней
|  | с работами со стороны сетевой организации | без работ |  | с работами со стороны сетевой организации | без работ
АО Чукотэнерго | 34 | 34 | 0 | 192.3529 | 79.8824 | 0