## Общий ТПр
| Фактор (этап) реализации | Предлагаемые мероприятия по улучшению целевых моделей | Выполнение | Отчёт АО "Чукотэнерго" на 01.11.2022)
Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям"
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1. | Удобство подачи заявок (целевое значение 70 %) | Проведение PR акций, направленных на популизацию использования "Личного кабинента" | Исполнено | 1. Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию в отчётном периоде, ед. | 188 | Из них заявок "целевая модель" -30 ед.
|  |  |  | 2. Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию с использованием сервиса "личный кабинет" на официальном сайте сетевой организации, ед. | 5
|  |  |  | 3. Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через "личный кабинет"на сайте сетевой организации, процентов | 2.6596
1.2. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | Ввод в работу функционального "Личного кабинета" с упрощенной системой регистрации пользователя. | Исполнено | 1.2.1 Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого можно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи
|  |  |  | 1. Адрес сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации | http://chukotenergo.ru/
|  |  |  | 2. Возможность подать заявку на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде с приложением скан-копий необходимых документов, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность получать информацию об итогах рассмотрения заявки на технологическое присоединение к электросетям, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность ознакомиться с проектом договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
1.2.2. Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей
|  |  |  | 1. Адрес сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации | http://chukotenergo.ru/
|  |  |  | 2. Возможность получать информацию о ходе (текущей стадии) исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность направлять обращения в сетевую организацию, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность получать ответы сетевой организации, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
1.3. | Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя | Разработка и размещение на официальном сайт СО предварительного калькулятора расчета платы за технологическое присоединение | Исполнено | Возможности сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации»
|  |  |  | 1. Доля заявок сетевой организации на технологическое присоединение к электросетям от общего количества заявок на технологическое присоединение в отчетном периоде, процентов | -
|  |  |  | 2. Адрес сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации» на сайте сетевой организации, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по ставке за мощность, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по стандартизированной ставке, да/нет | Да
Раздел 2. Исполнение технологического присоединения
2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Для сокращения сроков выполнения технологического присоединения заявителей к электросетям согласно конкурсных процедур осуществляется заключение договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные, необходимые для осуществления технологического присоединения заявителей к электрическим сетям по единому порядку. | выполняется | Количество "рамочных" договоров
|  |  |  | 1. Доля заявок сетевой организации на технологическое присоединение к электросетям от общего количества заявок на технологическое присоединение в отчетном периоде, процентов | 0
|  |  |  | 2. Количество заключенных «рамочных» договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ед. | 0
|  |  |  | 3. Ссылка на адрес публикации результатов закупки товаров (работ, услуг) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | -
Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | Внесение изменений в регламент ТП, обязывающих должностных лиц осуществлять выдачу акта ТП и иных документов, связанных с ТП, а также подписание договора энергоснабжения при осуществлении включения ЭПУ. | Регламент утвержден : №7-9 от 11.04.2019 АО "Чукотэнерго" | Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства. | Целевое значение: 10 дней
Фактическое значение: 1 день
3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией |  |  | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения. Соответствующие изменения внесены в регламенте на технологическое присоединение (Нет/да). | Да

## Раздел 4 (п.4.1.2)
4.1.2 Обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
Информация о реализации в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики мероприятий, предусмотренных схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на ____ - ____ годы, утвержденная ___________________________________*
Наименование субъекта электроэнергетики | Реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (наименование органа исполнительной власти, наименование утвержденного документа, дата и номер) | Наименование инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электроэнергетики к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, год | Планируемые в инвестиционной программе мощность (МВА, МВт, Мва)/протяженность (км) объектов электроэнергетики | Предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации срок начала функционирования объекта электроэнергетики, предусмотренного инвестиционным проектом, указанным в графе 3 | Планируемые в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации мощность (МВА, МВт, Мва)/протяженность (км) объектов электроэнергетики | Указание на структурные единицы схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, предусматривающие показатели в графах 7 и 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
АО "Чукотэнерго" | - | - | - | - | - | - | - | -

## Раздел 4 (п.4.1.3)
Информация о технологических присоединениях
№ | Филиал/ВЗО/Общество под управлением | Наименование заявителя | Наименование энергопринимающих устройств | Дата регистрации комплектной заявки на ТП | Дата уведомления заявителя о готовности оферты договора (ЦОК) | № договора ТП | Дата заключения договора ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) | Заявляемый уровень напряжения | Стоимость присоединения по заключенному договору ТП | Мероприятия и объемы со стороны сетевой организации, необходимые для выполнения ТП (укрупнено) | Дата исполнения обязательств по договору ТП в соответствии с договором ТП | способ исполнения мероприятий по договору ТП | Дата выполнения технических условий (направление/поступление/уведомления) |  | Уведомление в адрес заявителя о выполнении работ со стороны сетевой организации | Дата уведомления заявителя о готовности Акта ТП | Дата подписания Акта ТП (дата фактического исполнения договора) | Срок исполнения обязательств со стороны сетевой организации (договор-уведомление) | Длительность исполнения обязательств со стороны Заявителя (договор-уведомление) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (заявка-акт) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (договор-акт) | Количество дней просрочки обязательств по договору ТП | Текущий статус исполнения договора (примечания)
[14 empty] | со стороны сетевой организации | со стороны заявителя
- | - | - | - | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | - | дд.мм.гггг | кВт | кВ | тыс. руб. без НДС | укрупнено | укрупнено | подряд / хоз.способ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дни | дни | дни | дни | дни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | заявка-увед. | заявка - акт
1 | АТЭЦ | ПРО Анадырская и Чукотская Епархия | Нежилое здание | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 181-ПРт-18 | 2018-07-19 | 20 | 0.4 | 12362.86 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-06-01 | хоз.способ | 2018-11-16 | 2022-07-01 | 2018-11-16 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 120 | 1443 | 1460 | 1443 | - | исполнен | 137 | 1460 | 1
2 | АТЭЦ | Ли Валентина Александровна | Склад (увеличение мощности) | 2019-12-10 | 2019-12-25 | 367-ПРт-19 | 2019-12-25 | 50 | 0.4 | 5675.74 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-09-30 | хоз.способ | 2020-04-03 | 2022-10-01 | 2020-04-03 | 2022-10-01 | 2022-05-30 | 100 | 1011 | 902 | 887 | - | исполнен | 115 | 902 | 2
3 | АТЭЦ | ПАО "Ростелеком" Хабаровский филиал | Административно-бытовое здание, здание автомобильной тепловой стоянки | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 157-ПРт-21 | 2021-06-22 | 50 | 0.4 | 86737.2 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-09-30 | хоз.способ | 2021-08-11 | 2022-10-13 | 2021-08-11 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 50 | 478 | 490 | 478 | - | исполнен | 62 | 490 | 3
4 | СЭС | НАО "Чукотская торговая компания" | ВРУ-0,4 кВ, сети освещения, розетки и пр. эл. приборы | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 24/06-2021 | 2021-06-03 | 15 | 0.4 | 15835.25 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2021-10-01 | хоз.способ | 2021-08-18 | 2022-02-10 | 2021-08-18 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 76 | 252 | 266 | 252 | - | исполнен | 90 | 266 | 4
5 | СЭС | ООО "Аргус" | ВРУ-0,4 кВ, сети освещения, розетки и пр. эл. приборы | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 36/07-2021 | 2021-07-06 | 35 | 0.4 | 41806.85 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2021-11-03 | хоз.способ | 2021-10-27 | 2022-06-16 | 2021-10-27 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 113 | 345 | 358 | 353 | - | исполнен | 118 | 358 | 5
6 | СЭС | ГАПОУ "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | автодром | 2021-07-01 | 2021-07-07 | 13/07-2021 | 2021-07-07 | 15 | 0.4 | 41806.85 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2021-11-04 | хоз.способ | 2021-11-01 | 2022-01-14 | 2021-11-01 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 117 | 191 | 202 | 196 | - | исполнен | 123 | 202 | 6
7 | СЭС | ИП Волокитин Сергей Семенович | Теплица | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 52/08-2021 | 2021-09-30 | 130 | 0.4 | 48528.05 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-01-28 | хоз.способ | 2022-01-19 | 2022-06-02 | 2022-01-19 | 2022-06-02 | 2022-01-19 | 111 | 245 | 152 | 111 | - | исполнен | 152 | 152 | 7
8 | СЭС | ИП Завьялов Андрей Васильевич | Гараж | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 73/10-2021 | 2021-10-25 | 25 | 0.4 | 41806.85 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-02-22 | хоз.способ | 2021-12-11 | 2022-04-14 | 2021-12-11 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 47 | 171 | 181 | 171 | - | исполнен | 57 | 181 | 8
9 | СЭС | АО "Центр инжиниринга и управления строительством" | НЖП №10, 11, 12 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 12/11-2021 | 2021-12-13 | 8 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-04-12 | хоз.способ | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2 | 78 | 112 | 78 | - | исполнен | 36 | 112 | 9
10 | СЭС | ГК "Автомобилист" | гаражи | 2021-12-02 | 2021-12-17 | 81/12-2021 | 2021-12-17 | 70 | 0.4 | 15399.89 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-04-16 | хоз.способ | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 28 | 28 | 43 | 28 | - | исполнен | 43 | 43 | 10
11 | СЭС | БРМОО "Молодежные инициативы" | НЖП | 2021-11-21 | 2021-12-17 | 80/12-2021 | 2021-12-17 | 5 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-04-16 | хоз.способ | 2021-12-26 | 2022-05-23 | 2021-12-26 | 2022-05-23 | 2022-06-24 | 9 | 157 | 215 | 189 | - | исполнен | 35 | 215 | 11
12 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | кабель греющий | 2022-01-10 | 2022-06-06 | 003-прт-22 | 2022-01-14 | 150 | 0.4 | 2523.91 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-05-14 | хоз.способ | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 73 | 73 | 77 | 73 | - | исполнен | 77 | 77 | 12
13 | АТЭЦ | НАО "Чукотская торговая компания" | Строплощадка школы в г. Анадырь | 2022-02-17 | 2022-06-23 | 046-ПРт-22 | 2022-02-21 | 150 | 0.4 | 12284.86 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-06-21 |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 52 | 52 | 56 | 52 | - | исполнен | 56 | 56 | 13
14 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Освещение МКД | 2022-02-11 | 2022-06-14 | 036-прт-22 | 2022-02-14 | 5 | 0.4 | 8413.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-10-12 |  | 2022-06-05 | 2022-10-01 | 2022-06-05 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 111 | 229 | 232 | 229 | - | исполнен | 114 | 232 | 14
15 | СЭС | ООО "Вита клиник" | Стоматологическая клиника | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 19/03-2022 | 2022-03-22 | 35 | 0.4 | 46383.44 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-07-20 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 70 | 70 | 71 | 70 | - | исполнен | 71 | 71 | 15
16 | СЭС | ИП Копылова Светлана Александровна | Спортивный комплекс | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 09/03-2022 | 2022-04-22 | 5 | 0.4 | 4579.86 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-08-20 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 61 | 61 | 70 | 63 | - | исполнен | 68 | 70 | 16
17 | СЭС | ИП Сафонова Ольга Анатольевна | НЖП | 2022-04-04 | 2022-04-14 | 25/04-2022 | 2022-04-14 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-08-12 |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 11 | 11 | 21 | 11 | - | исполнен | 21 | 21 | 17
18 | СЭС | ГАПРУ "Чукотский северо-западный техникум города Билиино" | Мастерская | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 27/04-2022 | 2022-04-21 | 15 | 0.4 | 39373.24 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-08-19 |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 11 | 11 | 19 | 11 | - | исполнен | 19 | 19 | 18
19 | АТЭЦ | ИП Коваль Павел Владимирович | НЖП | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 144-прт-22 | 2022-05-17 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-09-14 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 8 | 8 | 12 | 8 | - | исполнен | 12 | 12 | 19
20 | АТЭЦ | ИП Щепанский Денис Валерьевич | Гараж | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 230-прт-22 | 2022-07-07 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-11-04 |  | 2022-09-11 | 2022-11-14 | 2022-09-11 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 66 | 130 | 137 | 130 | - | исполнен | 73 | 137 | 20
21 | АТЭЦ | ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" | Пункт учета | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 273-ПРт-22 | 2022-08-15 | 2 | 0.4 | 39373.24 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2022-12-13 |  | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 18 | 18 | 22 | 18 | - | исполнен | 22 | 22 | 21
22 | ЭГРЭС | ИП Хайкин Игорь Михайлович | Гараж | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 26-22 | 2022-10-04 | 45 | 0.4 | 103326.38 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-02-01 |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | исполнен | 30 | 30 | 22
23 | СЭС | ООО "Арктик-техмонтаж" | Реконструкция градирни №1 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 307-прт-22 | 2022-10-01 | 145.5 | 0.4 | 46383.44 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-29 |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | исполнен | 25 | 25 | 23
[25 empty] | 67.6522 | 224.0435

## Унификация ТПр
Унификация процесса технологического присоединения
Наименование сетевой организации | Количество представленных договоров, итого, ед. | Количество исполненных договоров, шт. |  | Средний срок исполнения договоров (заявка - акт), дней*** | Средний срок исполнения мероприятий со стороны сетевой организации со дня подачи заявки (заявка-уведомление), дней
|  | с работами со стороны сетевой организации | без работ |  | с работами со стороны сетевой организации | без работ
АО Чукотэнерго | 23 | 23 | 0 | 224.0435 | 67.6522 | 0