## Общий ТПр
| Фактор (этап) реализации | Предлагаемые мероприятия по улучшению целевых моделей | Выполнение | Отчёт АО "Чукотэнерго" на 01.01.2024,)
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1. | Удобство подачи заявок (целевое значение 70 %) | Проведение PR акций, направленных на популизацию использования "Личного кабинента" | Исполнено | 1. Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию в отчётном периоде, ед. | 145 | Из них заявок "целевая модель" -42 ед.
|  |  |  | 2. Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию с использованием сервиса "личный кабинет" на официальном сайте сетевой организации, ед. | 40
|  |  |  | 3. Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через "личный кабинет"на сайте сетевой организации, процентов | 27.5862
1.2. | Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций | Ввод в работу функционального "Личного кабинета" с упрощенной системой регистрации пользователя. | Исполнено | 1.2.1 Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого можно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи
|  |  |  | 1. Адрес сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации | http://chukotenergo.ru/
|  |  |  | 2. Возможность подать заявку на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде с приложением скан-копий необходимых документов, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность получать информацию об итогах рассмотрения заявки на технологическое присоединение к электросетям, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность ознакомиться с проектом договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
1.2.2. Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей
|  |  |  | 1. Адрес сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации | http://chukotenergo.ru/
|  |  |  | 2. Возможность получать информацию о ходе (текущей стадии) исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность направлять обращения в сетевую организацию, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность получать ответы сетевой организации, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения, да/нет | Да
1.3. | Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя | Разработка и размещение на официальном сайт СО предварительного калькулятора расчета платы за технологическое присоединение | Исполнено | Возможности сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации»
|  |  |  | 1. Доля заявок сетевой организации на технологическое присоединение к электросетям от общего количества заявок на технологическое присоединение в отчетном периоде, процентов | -
|  |  |  | 2. Адрес сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации» на сайте сетевой организации, да/нет | Да
|  |  |  | 3. Возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по ставке за мощность, да/нет | Да
|  |  |  | 4. Возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по стандартизированной ставке, да/нет | Да
Раздел 2. Исполнение технологического присоединения
2.1. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Для сокращения сроков выполнения технологического присоединения заявителей к электросетям согласно конкурсных процедур осуществляется заключение договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные, необходимые для осуществления технологического присоединения заявителей к электрическим сетям по единому порядку. | выполняется | Количество "рамочных" договоров
|  |  |  | 1. Доля заявок сетевой организации на технологическое присоединение к электросетям от общего количества заявок на технологическое присоединение в отчетном периоде, процентов | 0
|  |  |  | 2. Количество заключенных «рамочных» договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ед. | 0
|  |  |  | 3. Ссылка на адрес публикации результатов закупки товаров (работ, услуг) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | -
Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | Внесение изменений в регламент ТП, обязывающих должностных лиц осуществлять выдачу акта ТП и иных документов, связанных с ТП, а также подписание договора энергоснабжения при осуществлении включения ЭПУ. | Регламент утвержден : №7-9 от 11.04.2019 АО "Чукотэнерго" | Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства. | Целевое значение: 10 дней
Фактическое значение: 1 день
3.2. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией |  |  | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения. Соответствующие изменения внесены в регламенте на технологическое присоединение (Нет/да). | Да

## Раздел 4 (п.4.1.2)
4.1.2 Обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
Информация о реализации в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики мероприятий, предусмотренных схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на ____ - ____ годы, утвержденная ___________________________________*
Наименование субъекта электроэнергетики | Реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (наименование органа исполнительной власти, наименование утвержденного документа, дата и номер) | Наименование инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электроэнергетики к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, год | Планируемые в инвестиционной программе мощность (МВА, МВт, Мва)/протяженность (км) объектов электроэнергетики | Предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации срок начала функционирования объекта электроэнергетики, предусмотренного инвестиционным проектом, указанным в графе 3 | Планируемые в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации мощность (МВА, МВт, Мва)/протяженность (км) объектов электроэнергетики | Указание на структурные единицы схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, предусматривающие показатели в графах 7 и 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
АО "Чукотэнерго" | - | - | - | - | - | - | - | -

## Раздел 4 (п.4.1.3)
Информация о технологических присоединениях
№ | Филиал/ВЗО/Общество под управлением | Наименование заявителя | Наименование энергопринимающих устройств | Дата регистрации комплектной заявки на ТП | Дата уведомления заявителя о готовности оферты договора (ЦОК) | № договора ТП | Дата заключения договора ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) | Заявляемый уровень напряжения | Стоимость присоединения по заключенному договору ТП | Мероприятия и объемы со стороны сетевой организации, необходимые для выполнения ТП (укрупнено) | Дата исполнения обязательств по договору ТП в соответствии с договором ТП | способ исполнения мероприятий по договору ТП | Дата выполнения технических условий (направление/поступление/уведомления) |  | Уведомление в адрес заявителя о выполнении работ со стороны сетевой организации | Дата уведомления заявителя о готовности Акта ТП | Дата подписания Акта ТП (дата фактического исполнения договора) | Срок исполнения обязательств со стороны сетевой организации (договор-уведомление) | Длительность исполнения обязательств со стороны Заявителя (договор-уведомление) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (заявка-акт) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (договор-акт) | Количество дней просрочки обязательств по договору ТП | Текущий статус исполнения договора (примечания)
[14 empty] | со стороны сетевой организации | со стороны заявителя
- | - | - | - | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | - | дд.мм.гггг | кВт | кВ | тыс. руб. без НДС | укрупнено | укрупнено | подряд / хоз.способ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дни | дни | дни | дни | дни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | заявка-увед. | заявка - акт
1 | ЭГРЭС | ГАПОУ ЧАО "Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот" | Переносной электрощит | 2020-06-26 | 2020-07-02 | №05/20 | 2020-07-02 | 45 | 0.4 | 15847.6 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-15 | хоз.способ | 2020-08-10 | 2023-04-01 | 2020-08-10 | 2023-04-01 | 2023-09-15 | 39 | 1003 | 1176 | 1170 | - | исполнен | 45 | 1176
2 | АТЭЦ | ООО "Новомариинский ТПК" | Цех пиво-безолкагольной продукции | 2020-12-01 | 2020-12-03 | №363-ПРт-20 | 2020-12-03 | 80 | 0.4 | 15847.6 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-13 | хоз.способ | 2021-02-11 | 2023-07-13 | 2021-02-11 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 70 | 952 | 954 | 952 | - | исполнен | 72 | 954
3 | ЭГРЭС | ИП Минаев Александр Владимирович | Склад | 2021-09-30 | 2021-09-30 | №09-21 | 2021-09-30 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-01 | хоз.способ | 2021-10-30 | 2023-09-01 | 2021-10-30 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 30 | 701 | 701 | 701 | - | исполнен | 30 | 701
4 | ЭГРЭС | ООО "Меридиан" | ВРУ-0,4 стройплощадки магазина (временное) | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 09-22 | 2022-07-07 | 15 | 0.4 | 550 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-09 | хоз.способ | 2022-07-10 | 2023-06-09 | 2022-07-10 | 2023-06-09 | 2023-09-09 | 3 | 337 | 484 | 429 | - | исполнен | 58 | 484
5 | АТЭЦ | ООО "Чукотская строительно-буровая компания" | НЖП | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 164-прт-22 | 2022-05-26 | 60 | 0.4 | 46383.44 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-10 | хоз.способ | 2022-06-01 | 2023-04-10 | 2022-06-01 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 6 | 319 | 333 | 319 | - | исполнен | 20 | 333
6 | СЭС | ИП Гавриленко Валентин Владимирович | НЖП | 2022-07-20 | 2022-07-26 | 41/07-2022 | 2022-07-26 | 30 | 0.4 | 39373.38 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-10 | хоз.способ | 2022-09-19 | 2023-01-10 | 2022-09-19 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 55 | 168 | 174 | 168 | - | исполнен | 61 | 174
7 | СЭС | ООО "Север 22" | ВРУ 0,4 кВ (Офис) | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 73/12-2022 | 2022-12-16 | 10 | 0.4 | 20035.99 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-17 | хоз.способ | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 89 | 122 | 123 | 122 | - | исполнен | 90 | 123
8 | ЭГРЭС | МУСП "Возрождение" | Перестановка контейнера | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 33-22 | 2022-12-15 | 15 | 0.4 | 57689.83 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-03 | хоз.способ | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-03-15 | 2023-04-17 | 2023-09-03 | 90 | 123 | 285 | 262 | - | исполнен | 113 | 285
9 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Остановка автобуса | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 364-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-12 | хоз.способ | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2 | 2 | 13 | 2 | - | исполнен | 13 | 13
10 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Остановка автобуса | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 367-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-17 | хоз.способ | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 7 | 7 | 18 | 7 | - | исполнен | 18 | 18
11 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 381-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-17 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 83 | 97 | 108 | 97 | - | исполнен | 94 | 108
12 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 380-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 83 | 135 | 146 | 135 | - | исполнен | 94 | 146
13 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 379-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 83 | 135 | 146 | 135 | - | исполнен | 94 | 146
14 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 384-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 83 | 135 | 146 | 135 | - | исполнен | 94 | 146
15 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 378-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-08-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-08-25 | 83 | 135 | 238 | 227 | - | исполнен | 94 | 238
16 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 383-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 83 | 135 | 146 | 135 | - | исполнен | 94 | 146
17 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 382-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 83 | 135 | 146 | 135 | - | исполнен | 94 | 146
18 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Наружное освещение | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 377-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-04-03 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 83 | 135 | 146 | 135 | - | исполнен | 94 | 146
19 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Остановка автобуса | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 391-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-17 | хоз.способ | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 7 | 7 | 18 | 7 | - | исполнен | 18 | 18
20 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Остановка автобуса | 2022-12-30 | 2022-12-12 | 392-прт-22 | 2023-01-10 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-19 | хоз.способ | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 9 | 9 | 20 | 9 | - | исполнен | 20 | 20
21 | СЭС | ООО "Артель старателей Сияние" | СТО | 2022-12-28 | 2023-01-10 | 75/11-2022 | 2023-01-10 | 20 | 0.4 | 10247.27 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-01-18 | хоз.способ | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 8 | 8 | 21 | 8 | - | исполнен | 21 | 21
22 | СЭС | ИП Дикий Дмитрий Александрович | земучасток | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 74/12-2022 | 2023-09-11 | 15 | 0.4 | 10247.27 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-11 | хоз.способ | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 257 | 0 | - | исполнен | 257 | 257
23 | СЭС | АО "Рудник Каральвеем" | НЖП | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 72/12-2022 | 2023-01-09 | 10 | 0.4 | 19982 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-03-10 | хоз.способ | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 60 | 60 | 88 | 60 | - | исполнен | 88 | 88
24 | АТЭЦ | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | ВРУ-0,4 систем связи и инженерного обеспечения | 2023-01-19 | 2023-08-01 | 007-ПРт-23 | 2023-08-01 | 100 | 0.4 | 7754.69 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-01 | хоз.способ | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 31 | 31 | 225 | 31 | - | исполнен | 225 | 225
25 | АТЭЦ | ООО "УК "Беренгия" | ВРУ-0,4 8760560000186306 (временные) | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 401-прт-22 | 2023-01-19 | 15 | 0.4 | 10247.27 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-10 | хоз.способ | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 83 | 111 | 111 | 111 | - | исполнен | 83 | 111
26 | АТЭЦ | ПАО "МТС" | Базовая станция сотовой связи | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 009-прт-23 | 2023-01-26 | 12 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-03-20 | хоз.способ | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 53 | 53 | 60 | 53 | - | исполнен | 60 | 60
27 | ЭГРЭС | ГБУ "Окружное обьединение ветиринарии" | Приют для животных | 2023-01-24 | 2023-02-03 | 03-23 | 2023-02-03 | 25 | 0.4 | 82921.1 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-08-31 | хоз.способ | 2023-05-04 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-04-27 | 2023-08-31 | 90 | 83 | 219 | 209 | - | исполнен | 100 | 219
28 | СЭС | МУП " Северянка" | НЖП | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 04/01-2023 | 2023-01-30 | 10 | 0.4 | 19982 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-27 | хоз.способ | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 2023-03-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 56 | 87 | 90 | 87 | - | исполнен | 59 | 90
29 | СЭС | ООО "Артель старателей Сияние" | помещения №3.4.5 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 07/03-2023 | 2023-03-02 | 38 | 0.4 | 39070.48 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-03-24 | хоз.способ | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 22 | 22 | 24 | 22 | - | исполнен | 24 | 24
30 | СЭС | ООО "Стройэлектропроект" | Ув. Мощности КТПН 400 кВА | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 08/03-2023вр | 2023-03-06 | 350 | 0.4 | 70682.09 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-10 | хоз.способ | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 35 | 35 | 38 | 35 | - | исполнен | 38 | 38
31 | АТЭЦ | ИП Калашникова Диана Вячеславовна | НЖП (ув. Мощности) | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 047-прт-23 | 2023-03-17 | 5 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-24 | хоз.способ | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 38 | 38 | 48 | 38 | - | исполнен | 48 | 48
32 | АТЭЦ | ООО "Северно-Восточные теплосети" (ООО "СВТ") | Сооружение трубопроводного транспорта (ВРУ-0,4) | 2023-03-07 | 2023-03-16 | 042-прт-23 | 2023-03-16 | 5 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-04-19 | хоз.способ | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 34 | 34 | 43 | 34 | - | исполнен | 43 | 43
33 | АТЭЦ | ООО "Северно-Восточные теплосети" (ООО "СВТ") | Сооружение трубопроводного транспорта (ВРУ-0,4) | 2023-03-07 | 2023-03-16 | 043-прт-23 | 2023-03-16 | 5 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-28 | хоз.способ | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 104 | 134 | 143 | 134 | - | исполнен | 113 | 143
34 | АТЭЦ | ООО "Северно-Восточные теплосети" (ООО "СВТ") | Сооружение трубопроводного транспорта (ВРУ-0,4) | 2023-03-07 | 2023-03-16 | 044-прт-23 | 2023-03-16 | 5 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-28 | хоз.способ | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 104 | 134 | 143 | 134 | - | исполнен | 113 | 143
35 | АТЭЦ | ООО "Северно-Восточные теплосети" (ООО "СВТ") | Сооружение трубопроводного транспорта (ВРУ-0,4) | 2023-03-07 | 2023-03-16 | 045-прт-23 | 2023-03-16 | 5 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-28 | хоз.способ | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 104 | 134 | 143 | 134 | - | исполнен | 113 | 143
36 | СЭС | ИП Григорьев Александр Константинович | Земельный участок | 2023-03-06 | 2023-03-28 | 09/03-2023 | 2023-03-28 | 15 | 0.4 | 19982 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-06-09 | хоз.способ | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 73 | 73 | 95 | 73 | - | исполнен | 95 | 95
37 | АТЭЦ | ИП Брест Геннадий Викторович | НЖП (ув. Мощности) | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 057-прт-23 | 2023-04-01 | 12 | 0.4 | 10247.27 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-06-05 | хоз.способ | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | исполнен | 65 | 65
38 | СЭС | НАО "Чукотская торговая компания" | Стройплощадка "Центр культурного развития г. Певек" (временное) | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 17/03-2023вр | 2023-04-10 | 40 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-02 | хоз.способ | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 22 | 22 | 31 | 22 | - | исполнен | 31 | 31
39 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Освещение | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 069-прт-22 | 2023-04-06 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-09-01 | хоз.способ | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-09-01 | 49 | 49 | 151 | 148 | - | исполнен | 52 | 151
40 | АТЭЦ | Администрация го Анадырь | Освещение | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 071-прт-22 | 2023-04-06 | 5 | 0.4 | 19982.02 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-25 | хоз.способ | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 49 | 49 | 52 | 49 | - | исполнен | 52 | 52
41 | СЭС | Билибинская АЭС | НЖП | 2023-01-11 | 2023-01-30 | 02/01-2023 | 2023-04-11 | 10 | 0.4 | 19982 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-11 | хоз.способ | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 91 | 91 | 181 | 91 | - | исполнен | 181 | 181
42 | СЭС | АО "Рудник Каральвеем" | ЛЭП 6 кВ с КТПН 250 и 400 кВА | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 21/04-2023 | 2023-04-24 | 610 | 6 | 109152.77 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-08-14 | хоз.способ | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 112 | 112 | 126 | 112 | - | исполнен | 126 | 126
43 | СЭС | Куровский Григорий Викторович | НЖП (ув. Мощности) | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 18/04-2023 | 2023-05-12 | 15 | 0.4 | 19982 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-06-15 | хоз.способ | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 34 | 34 | 40 | 34 | - | исполнен | 40 | 40
44 | АТЭЦ | Русанова Елена Александровна | ВРУ-0,4 (временное) | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 096-прт-23 | 2023-04-21 | 8 | 0.4 | 19982 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-05-10 | хоз.способ | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | исполнен | 19 | 19
45 | АТЭЦ | Устинов Роман Викторович | гараж | 2023-05-03 | 2023-05-11 | 107-прт-23 | 2023-05-11 | 50 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-08-25 | хоз.способ | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 106 | 106 | 114 | 106 | - | исполнен | 114 | 114
46 | СЭС | АО "Эльконский ГМК" | Передвижной обьект (временное) | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 29/05-2023 | 2023-06-19 | 30 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-14 | хоз.способ | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 25 | 25 | 70 | 25 | - | исполнен | 70 | 70
47 | 45 | АО "Эльконский ГМК" | Передвижной обьект (временное) | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 42/06-2023вр | 2023-06-19 | 30 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-05 | хоз.способ | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 16 | 16 | 36 | 16 | - | исполнен | 36 | 36
48 | СЭС | АО "Эльконский ГМК" | Передвижной обьект (временное) | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 29/05-2023 ВР | 2023-06-19 | 40 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-14 | хоз.способ | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 25 | 25 | 70 | 25 | - | исполнен | 70 | 70
49 | СЭС | АО "Эльконский ГМК" | Передвижной обьект (временное) | 2023-05-05 | 2023-05-10 | №29/05-2023 вр | 2023-07-14 | 40 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-14 | хоз.способ | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 70 | 0 | - | исполнен | 70 | 70
50 | АТЭЦ | ООО "Ремстрой" | ВРУ-0,4 (временное) | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 146-Прт-2023 | 2023-06-08 | 15 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-06-09 | хоз.способ | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | исполнен | 8 | 8
51 | АТЭЦ | ИП Реваденко Диана Юрьевна | Гараж | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 138-Прт-2023 | 2023-06-01 | 30 | 0.4 | 39070.49 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-10-30 | хоз.способ | 2023-09-26 | 2023-07-27 | 2023-09-26 | 2023-07-27 | 2023-08-22 | 117 | 56 | 88 | 82 | - | исполнен | 123 | 88
52 | АТЭЦ | ИП Куликов Кирилл Валерьевич | НЖП (ув. Мощности) | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 168-ПРт-23 | 2023-06-19 | 9 | 0.4 | 10247.27 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-08-22 | хоз.способ | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-01 | 64 | 64 | 46 | 43 | - | исполнен | 67 | 46
53 | АТЭЦ | ИП Михайлюк Вадим Викторович | КТПН - 630 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 169-ПРт-23 | 2023-06-19 | 585.9 | 6 | 109152.78 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-08-01 | хоз.способ | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-07-21 | 43 | 43 | 32 | 32 | - | исполнен | 43 | 32
54 | ЭГРЭС | ООО Унистрой | ВРУ-0,4 (временное) | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 11-23 | 2023-07-18 | 15 | 0.4 | 58901.74 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-07-21 | хоз.способ | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 3 | 3 | 17 | 4 | - | исполнен | 16 | 17
55 | АТЭЦ | ООО "Арктик Техмонтаж" | Жилое помещение | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 216-прт-23 | 2023-07-25 | 30 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-12-13 | хоз.способ | 2023-11-11 | 2023-12-13 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 109 | 141 | 109 | 109 | - | исполнен | 109 | 109
56 | АТЭЦ | ИП Горбаткова Елена Николаевна | Гараж | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 244-прт-23 | 2023-08-18 | 40 | 0.4 | 39070.5 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-10-16 | хоз.способ | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 59 | 59 | 66 | 59 | - | исполнен | 66 | 66
57 | СЭС | ООО "ТТК Барс" | НЖП | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 89/09-2023 | 2023-09-04 | 35 | 0.3 | 10247.26 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-10-01 | хоз.способ | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 27 | 27 | 30 | 27 | - | исполнен | 30 | 30
58 | АТЭЦ | Администрация го Эгвекинот | Остановка автобуса | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 17-23 | 2023-11-27 | 10 | 0.22 | 67014.03 | Подготовка проектов ДТП и ТУ. Проверка выполнения ТУ. Организация узла учета. | 2023-11-30 | хоз.способ | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | исполнен | 7 | 7
[25 empty] | 72.1552 | 149.9483
Formulas:
дд.мм.гггг = [дд.мм.гггг]

## Унификация ТПр
Унификация процесса технологического присоединения
Наименование сетевой организации | Количество представленных договоров, итого, ед. | Количество исполненных договоров, шт. |  | Средний срок исполнения договоров (заявка - акт), дней*** | Средний срок исполнения мероприятий со стороны сетевой организации со дня подачи заявки (заявка-уведомление), дней
|  | с работами со стороны сетевой организации | без работ |  | с работами со стороны сетевой организации | без работ
АО Чукотэнерго | 58 | 58 | 0 | 149.9483 | 72.1552 | 0