Приложение №2

к приказу АО «Чукотэнерго»

от «_____» __________20__ г. № ____

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «Чукотэнерго»

ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (далее – заявитель)  в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ 
до наступления установленного договором срока технологического присоединения (этапа технологического присоединения) 
с применением постоянной схемы, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Для осуществления временного технологического присоединения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

- наличие у заявителя, заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

- временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.

При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку существующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется:

- до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения
 на объем максимальной мощности, указанной в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения;

- в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно - на срок до 12 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по временной схеме электроснабжения.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

# В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

# - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может превышать:

# - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации;

# в иных случаях:

# -  15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Ответственный исполнитель (бизнес-роль) | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение по временной схеме электроснабжения | 1. Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей; 2. В электронном виде через личный кабинет клиента АО «Чукотэнерго»; 3. По почте письмом с описью вложения; Письменная форма проекта договора об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, и проекта договора энергоснабжения, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, выдаются в офисе обслуживания потребителей, или направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения. В случае выбора заявителем способа обмена документами в электронной форме, документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, размещаются в личном кабинете клиента в электронной форме. | Заявитель | Не ограничен | Пункты 7 (а), 8, 9, 10, 13, 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке для получения от заявителя недостающих сведений и (или) документов в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. |  | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 3 рабочих дня после получения заявки. При непредоставлении недостающих сведений и документов заявителем в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 2.0. Направление Главному инженеру филиала АО «Чукотэнерго» сформированных технических условий на согласование или переработку. Предпроектное обследование, разработка ведомости объемов работ, материалов, Разработка ПСД | Электронная | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управления по стратегическому развитию и инвестициям | Не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов |  |
|  |  |  | 2.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) для подписания заявителем заполненного и подписанного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах. | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 10 дней со дня получения заявки. В случае отсутствия сведений (документов) в течение 10 дней с даты получения недостающих сведений и (или) документов. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | В письменном или электронном виде | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного проекта договора. При несогласии с проектом договора заявитель вправе в течение 10 рабочих дней с даты его получения направить мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением о его изменении и требованием о приведении его в соответствие с Правилами ТП. При ненаправлении подписанного проекта договора или мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней с даты получения проекта договора заявителем – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.3 Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного отказа с требованием о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных договором выполнение СМР, строительный контроль, приемка работ, подготовка исполнительной документации. |  | Управления по стратегическому развитию и инвестициям Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» | В соответствии с условиями договора | Пункт 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 3.2. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | Заявитель | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.3. Направление уведомления заявителем о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии до направления уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной). в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики | Заявитель | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем в адрес Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в день проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий в письменной форме в 2 экземплярах. При невыполнении требований технических условий филиалом составляет перечень замечаний в письменной форме и уведомляет об этом заявителя. | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий). | Пункты 83-90 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвуют в осмотре электроустановки заявителя и объектов электросетевого хозяйства | 4.2. Направление уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий в адрес субъекта оперативно-диспетчерского управления. Согласование Акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления по результатам проверки до его направления в 3 экземплярах заявителю. | Письменная форма копии уведомления заявителя и копии приложенных к нему документов. Письменная форма уведомления о дате проведения осмотра электроустановок заявителя и (или) объектов электросетевого хозяйства - не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения осмотра. | Первый Заместитель генерального директора - главный инженер | В течение 2 дней с даты получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий. Решение об участии субъекта оперативно-диспетчерского управления направляется в Первый Заместитель генерального директора - главный инженер не позднее 2 рабочих дней до дня его проведения. Срок выполнения проверки технических условий не должен превышать 25 дней с даты получения уведомления заявителя о выполнении технических условий. | п.102 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Направление заявителем уведомления о выполнении технических условий | 4.3. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр электроустановок заявителей на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях. | Акт о выполнении технических условий в письменной форме в 3 экземплярах. При невыполнении требований технических условий филиал АО «Чукотэнерго» в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в отдельном перечне, составляемом и передаваемом заявителю. | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Срок проведения мероприятий по проверке филиалом АО «Чукотэнерго» выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний. | Пункты 84 - 90 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий с приложением информации о принятых мерах по их устранению | 4.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий в письменной форме. | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89, 97, 98 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.5. Прием в эксплуатацию прибора учета. # Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В день проведения осмотра присоединяемых электроустановок заявителя | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий. В случае, когда к заявке был приложен подписанный заявителем проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии (мощности) | 4.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. Вместе с Актом о выполнении технических условий выдать заявителю 2 экземпляра проекта договора, обеспечивающего поставку электрической энергии (мощности) | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В день проведения осмотра | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.7. Заявитель возвращает один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Заявитель | В день проведения осмотра | Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 5.1 Установка прибора учёта, осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» | В соответствии с условиями договора | Пункты 7 «д», 18 , Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Оформление и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанные со стороны Управления транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии Акты об осуществлении технологического присоединения в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В соответствии с условиями договора | Пункт 7 «е», 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | # По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения: # а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения; # б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения. | 6.1. Письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства АО «Чукотэнерго» | # В письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения | # Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | # Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Пункт 55, 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.2. Выполнение работ по отсоединению энергопринимающих устройств заявителя |  | # Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» | # до 12 месяцев (если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт); # при наступлении срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения в соответствии с условиями договора | Пункт 55, 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.3. Выдача Акта об отсоединении энергопринимающих устройств заявителю | # В письменной форме способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В течение 5 рабочих дней после осуществления отсоединения (после завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии). | Пункт 56 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

) Документы, указанные в пунктах в) и г) не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442