## Реестр 2015
Информация о поданных заявках и заключенных договорах на технологическое присоединение по Анадырской ТЭЦ
| № реестра | Принад-ть | Ф.И.О. | Объект | № объекта | Запрашиваемая мощность, кВт | Ранее присоединенная мощность, кВт | Временная/постоянная схема ТПр (в/п) | ТПр по индивидуальному проекту, отвутствие ТВ (да, нет) | необходимость строителсьтва "последней мили" (да/нет) | Заявка на восстановление и переоформление документов (да/нет) | Наличие беспроцентной рассрочки оплаты по договору (да/нет) | кВ | № ТП | Адрес | № ТУ | Номер договора | Дата регистрации заявки (полного комплекта) | Дата отказа заявитля от заключения договора | Дата аннулирования заявки | Дата направления заявки в РЭК ЧАО для установления платы | Дата направления (выдачи) договора и ТУ заявителю | Дата поступления (регистрации) договора и ТУ в ТСО (вступление в законую силу) | Плановый срок исполнения обязательств установленный в договоре | Дата исполнения обязательств по договору со стороны Заявителя (дата уведомления) | Обязательства исполнены заявителем в срок (да/нет) |  | Дата присоединения и подписания Акта об осущ ТПр | Оплата | без НДС | Филиал
1 | 1 | ю/л | ООО "ЧСБК" | Строительная площадка |  | 40 | 0 | Временная | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-18 | село Тавайваам ул.Колхозная | 60-14-Э | 002-ПРт-15 | 2014-12-26 | нет | нет | нет | 12.01.2015 | 12.01.2015 | 2015-07-11 | 13.01.2015 | Да |  | 13.01.2015 | 17074.6 | 14470 | АТЭЦ
1 | 2 | ю/л | ООО " ПЭК" | теплового узла в павильоне | 12 | 1 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-39 | ул.Береговая | 01-15-Э | 043-ПРт-15 | 2015-04-17 | нет | нет | нет | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-10-14 | 2015-05-08 | Да |  | 2015-05-08 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 3 | ф/л | Бадалов Н. Ш. О. | гаражный бокс | 20 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 02-15-Э | 050-ПРт-15 | 2015-04-29 | нет | нет | нет | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-11-02 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 4 | ф/л | Бадалова М. | гаражный бокс | 33 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 03-15-Э | 051-ПРт-15 | 2015-04-29 | нет | нет | нет | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-11-02 | 2015-12-14 | Нет |  | 2015-12-14 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 5 | ю/л | СК "Монолит" | 100 квартирный жилой дом |  | 155 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-28 | ул.Рультытегина | 04-15-Э | 052-ПРт-15 | 2015-05-15 | нет | нет | нет | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-11-14 | 2015-10-30 | Да |  | 2015-10-30 | 143433.84 | 121554.1017 | АТЭЦ
1 | 6 | ф/л | Степанов В. В. | гаражный бокс | 28 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 06-15-Э | 059-Прт-15 | 2015-05-29 | нет | нет | нет | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-11-29 | 2015-06-05 | Да |  | 2015-06-05 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 7 | ф/л | Ятманова В.В. | гаражный бокс | 2 | 14.5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 07-15-Э | 060-Прт-15 | 2015-02-12 | нет | нет | нет | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-12-01 | 2015-12-29 | Нет |  | 2015-12-29 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 8 | ф/л | Романченко Д. Б. | гаражный бокс | 7 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-53 | ул.Берзиня | 08-15-Э | 066-Прт-15 | 2015-06-08 | нет | нет | нет | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-12-07 | 2015-07-14 | Да |  | 2015-07-14 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 9 | ю/л | ООО "Сибнефть-Чукотка" | нежилое здание | литера "Л" | 25 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-21 | ул.Отке | 09-15-Э | 069-Прт-15 | 2015-06-10 | нет | нет | нет | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-12-08 | 2015-06-19 | Да |  | 2015-06-19 | 0 | 0 | АТЭЦ
1 | 10 | ф/л | Куликова Т.К. | гаражный бокс | 55 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-21А | ул.Отке | 10-15-Э | 071-Прт-15 | 2015-06-15 | нет | нет | нет | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-12-14 | 2015-09-24 | Да |  | 2015-09-24 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 11 | ю/л | ООО "ЧСБК" | жилой дом на две семьи |  | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-18 | с.Тавайваам ул.Колхозная | 11-15-Э | 073-Прт-15 | 2015-06-17 | нет | нет | нет | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-12-19 | 2016-04-01 | Нет |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 12 | ф/л | Подолянчук А.В. | гаражный бокс | 55 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-21 | ул.Отке | 13-15-Э | 082-Прт-15 | 2015-06-29 | нет | нет | нет | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-12-27 | 2015-07-07 | Да |  | 2015-07-07 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 13 | ф/л | Гевель Д.С. | гаражный бокс | 11 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-53 | ул.Берзиня | 14-15-Э | 091-Прт-15 | 2015-07-09 | нет | нет | нет | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2016-01-06 | 2015-07-29 | Да |  | 2015-07-29 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 14 | ф/л | Мёлдов А.А. | гаражный бокс | 9 / V | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 15-15-Э | 096-Прт-15 | 2015-07-16 | нет | нет | нет | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 15 | ф/л | Кудин А.И. | гаражный бокс | 16 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70 | ул.Рультытегина | 16-15-Э | 097-Прт-15 | 2015-07-13 | нет | нет | нет | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 16 | ф/л | Косьяненко С.Б. | гаражный бокс | 16 / V | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 17-15-Э | 100-Прт-15 | 2015-07-17 | нет | нет | нет | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 17 | ф/л | Синельник П.В. | гаражный бокс | 12 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-53 | ул.Берзиня | 18-15-Э | 103-Прт-15 | 2015-07-20 | нет | нет | нет | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2016-01-17 | 2015-08-06 | Да |  | 2015-08-06 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 18 | ф/л | Гасанова И.Г. | гаражный бокс | 12 / I | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 19-15-Э | 104-Прт-15 | 2015-07-21 | нет | нет | нет | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 19 | ф/л | Гасанова И.Г. | гаражный бокс | 9 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 20-15-Э | 105-Прт-15 | 2015-07-21 | нет | нет | нет | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2016-01-18 | 2015-08-27 | Да |  | 2015-08-27 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 20 | ю/л | ПАО "МТС" | Антена сотовой станции | 73 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-44 | ул.Ленина | 21-15-Э | 107-Прт-15 | 2015-07-23 | нет | нет | нет | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2016-01-23 | 2015-09-21 | Да |  | 2015-09-21 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 21 | ф/л | Денисюк А.Т. | гаражный бокс | 9 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 22-15-Э | 108-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | Нет |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 22 | ф/л | Денисюк А.Ф. | гаражный бокс | 8 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 23-15-Э | 109-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-02-04 | Нет |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 23 | ф/л | Кривец Л.Ф. | гаражный бокс | 4 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 24-15-Э | 110-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-01-20 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 24 | ф/л | Кривец В.Н. | гаражный бокс | 3 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 25-15-Э | 111-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-01-22 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 25 | ф/л | Григорьева Е.В. | гаражный бокс | 10 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 26-15-Э | 112-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-01-20 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 26 | ф/л | Григорьев В.Д. | гаражный бокс | 11 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 27-15-Э | 113-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-01-20 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 27 | ф/л | Коновалов А.Ю. | гаражный бокс | 1 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 28-15-Э | 114-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 | 2016-01-20 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 28 | ф/л | Бузынин М.В. | гаражный бокс | 33 / VI | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 29-15-Э | 115-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 29 | ф/л | Любовин А.А. | гаражный бокс | 32 / VI | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 30-15-Э | 116-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 30 | ф/л | Потапова А.П. | гаражный бокс | 29 / IV | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 31-15-Э | 117-Прт-15 | 2015-07-27 | нет | нет | нет | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2016-01-25 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 31 | ф/л | Кирин В.Н. | гаражный бокс | 1 / V | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 33-15-Э | 127-Прт-15 | 2015-08-05 | нет | нет | нет | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2016-02-02 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 32 | ф/л | Медведева Е.А. | гаражный бокс | 35 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 34-15-Э | 136-Прт-15 | 2015-08-12 | нет | нет | нет | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2016-02-09 | 2015-09-14 | Да |  | 2015-09-14 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 33 | ф/л | Медведева Е.А. | мастерская по ремонту мебели |  | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-9А | ул.Полярная | 35-15-Э | 137-Прт-15 | 2015-08-05 | нет | нет | нет | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2016-02-09 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 34 | ю/л | ООО "ЧСБК" | бытовка | 7 | 10 | 0 | Временное | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-41 | ул.Партизанская | 36-15-Э | 159-Прт-15 | 2015-08-28 | нет | нет | нет | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2016-02-27 | 2015-09-10 | Да |  | 2015-09-10 | 9253.8 | 7842.2034 | АТЭЦ
1 | 35 | ф/л | Зарочинцева М.В. | гаражный бокс | 27 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 37-15-Э | 165-Прт-15 | 2015-09-01 | нет | нет | нет | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2016-02-29 | 2015-10-13 | Да |  | 2015-10-13 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 36 | ф/л | Осипов Д.А. | гаражный бокс | 6 / IV | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-проект. | ул.Отке | 38-15-Э | 172-Прт-15 | 2015-09-07 | нет | нет | нет | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2016-03-08 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 37 | ф/л | Колесник С.А. | гаражный бокс | 3 | 10 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-10А | ул.Рультытегина | 39-15-Э | 180-Прт-15 | 2015-09-22 | нет | нет | нет | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2016-03-22 | 2015-10-05 | Да |  | 2015-10-05 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 38 | ф/л | Деменева В.Ф. | гаражный бокс | 11 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул.Рультытегина | 40-15-Э | 181-Прт-15 | 2015-09-22 | нет | нет | нет | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2016-03-22 | 2015-12-16 | Да |  | 2015-12-16 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 39 | ф/л | Талалаев С.С. | гаражный бокс | 6 / III | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-61А | ул.Отке | 41-15-Э | 186-Прт-15 | 2015-09-28 | нет | нет | нет | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2016-03-29 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 40 | ф/л | Павлов А.А. | Нежилое помещение | 1 | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-28 | ул.Южная | 42-15-Э | 187-Прт-15 | 2015-09-29 | нет | нет | нет | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2016-03-29 | 2015-10-29 | Да |  | 2015-10-29 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 41 | ф/л | Найденов В.А. | Уличное освещение |  | 10 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ПС-1 | Коса Песчаная | 43-15-Э | 192-Прт-15 | 2015-10-08 | нет | нет | нет | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2016-04-06 | 2015-11-19 | Да |  | 2015-11-19 | 9253.8 | 7842.2034 | АТЭЦ
1 | 42 | ф/л | Колесник Д.С. | гаражный бокс | б/н | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-10А | ул.Рультытегина | 44-15-Э | 193-Прт-15 | 2015-10-08 | нет | нет | нет | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2016-04-06 | 2015-11-11 | Да |  | 2015-11-11 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 43 | ф/л | Костюк Р.Н. | гаражный бокс | 2 | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | КТПН-60 | ул. Энергетиков | 46-15-Э | 199-Прт-15 | 2015-10-23 | нет | нет | нет | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2016-04-26 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 44 | ю/л | ФГУП "Морпорт" | нежилое помещение |  | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-20Б | ул.Куркутского | 47-15-Э | 209-Прт-15 | 2015-10-13 | нет | нет | нет | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2016-05-14 |  |  |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 45 | ф/л | Беляева Н.Э. | сноу-парк |  | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-1 | ул. Мира | 49-15-Э | 221-Прт-15 | 2015-11-18 | нет | нет | нет | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2016-05-25 | 2015-12-10 | Да |  | 2015-12-10 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 46 | ф/л | Свирская И.А. | гаражный бокс | 30 / IV | 5 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-70А | ул. Рультытегина | 50-15-Э | 226-Прт-15 | 2015-11-23 | нет | нет | нет | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2016-06-01 | 2015-12-22 | Да |  | 2015-12-22 | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 47 | ю/л | УМВД РФ по ЧАО | нежилое помещение |  | 20 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-2 | ул. Рультытегина | 51-15-Э | 70-Прт-15 | 2015-11-27 | нет | нет | нет | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2016-05-28 | 2015-12-08 | Да |  | 2015-12-08 | 18507 | 15683.8983 | АТЭЦ
1 | 48 | ф/л | Ветрова Н.Е. | гаражный бокс | 30 | 10 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-10Б | ул.Чукотская | 53-15-Э | 238-Прт-15 | 2015-12-10 | нет | нет | нет | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2016-06-15 | 2016-04-12 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 49 | ф/л | Тамсен. Л.А. | гаражный бокс | 31 | 10 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-10Б | ул.Чукотская | 54-15-Э | 237-Прт-15 | 2015-12-10 | нет | нет | нет | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2016-06-15 | 2016-04-12 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 50 | ю/л | ООО Авант | нежилое помещение |  | 15 | 0 | Постоянная | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-5 | ул.Отке | 56-15-Э | 241-Прт-15 | 2015-12-17 | нет | нет | нет | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-06-27 | 2016-01-15 | Да |  |  | 550 | 466.1017 | АТЭЦ
1 | 51 | ф/л | Ставцев Сергей Владимирович | гараж |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 178 | г.Билибино, ул. Энергетиков | 01/2015 | 11/03-2015 | 05.03.2015 | нет | нет | нет | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 2015-09-07 | 2015-03-13 | Да | 2015-04-05 | 2015-03-13 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 52 | ф/л | Каут Андрей Сергеевич | гараж |  | 10 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ВЛ-0.4кВ (на балансе Администрации г.Билибино) | г.Билибино, ул. Берзина, д.3 | 02/2015 | 23/03-2015 | 2015-03-10 | нет | нет | нет | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-09-19 | 2015-03-27 | Да | 2015-04-17 | 2015-03-27 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 53 | ф/л | Сергеев Александр Сергеевич | теплая автостоянка |  | 8.5 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | Ячейка №2 РУ-0,4 кВ в здании гаража, находящегося на балансе ф/л Дудникова О.А. | г. Певек, ул. Куваева, д.1, лит. "Е" | 02/2015 | 01/15 | 2015-02-24 | нет | нет | нет | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-08-31 | 2015-03-12 | Да | 2015-03-29 | 2015-03-12 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 54 | ф/л | Костылев Александр Иванович | гараж |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 113 | г.Билибино, ул. Алискерово | 04/2015 | 14/05-2015 | 2015-04-29 | нет | нет | нет | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-11-10 | 2015-10-20 | Да | 2015-06-08 | 2015-10-20 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 55 | ф/л | Радыгина Вера Ивановна | гараж |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 178 | г.Билибино, ул. Энергетиков | 05/2015 | 19/05-2015 | 2015-05-18 | нет | нет | нет | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-11-15 | 2015-05-20 | Да | 2015-06-13 | 2015-05-20 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 56 | ю/л | Филиал Анадырский АООО " Планум (Кипр) Лимитед" | КТПН-6/0.4 кВ |  | 315 | 0 | пост | нет | нет | нет | есть | 6 | ПС-35/6 кВ "Вега" | г.Певек, ул. Клубная | 01/2015 | 20/05-2015 | 2015-05-14 | нет | нет | нет | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-11-17 | 2015-07-27 | Да | 2015-06-15 | 2015-07-27 | 29149.46 | 24702.9322 | СЭС
1 | 57 | ф/л | Жиленко Игорь Арнольдович | гараж |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 113 | г. Билибино, ул. Механизаторов | 07/2015 | 17/06 -2015 | 2015-06-15 | нет | нет | нет | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-12-16 | 2015-09-01 | Да | 2015-07-14 | 2015-09-01 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 58 | ИП | Богданова Ольга Владимировна | торговый павильон |  | 9 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 166 (на балансе Администрации г.Билибино) | г.Билибино, ул. Магаданская | 09/2015 | 22/06 -2015 | 2015-06-19 | нет | нет | нет | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-12-21 | 2015-07-14 | Да | 2015-07-19 | 2015-07-14 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 59 | ф/л | Вербин Максим Александрович | комплекс "Росток" |  | 12 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 214 | г.Певек, ул. Полевиков | 04/2015 | 04/15 | 2015-06-09 | нет | нет | нет | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-12-23 |  |  | 2015-07-21 |  | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 60 | ф/л | Сахацкий Андрей Николаевич | подсобное хозяйства |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 301 | с. Кепервеем, ул. Гагарина | 08/2015 | 06/07-2015 | 2015-06-16 | нет | нет | нет | 06.07.2015 | 06.07.2015 | 2016-01-13 | 2015-08-15 | Да | 2015-08-11 | 2015-08-15 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 61 | ф/л | Пичкур Станислав Николаевич | гараж |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 111 | г.Билибино, ул. Нижняя | 10/2015 | 08/07-2015 | 2015-06-30 | нет | нет | нет | 08.07.2015 | 08.07.2015 | 2016-01-11 | 2015-08-12 | Да | 2015-08-09 | 2015-08-12 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 62 | ИП | Чикин Валерий Геннадиевич | гараж |  | 10 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 217 | г.Певек, ул. Октябрьская | 0720/15 | 07/15 | 2015-07-17 | нет | нет | нет | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2016-01-16 | 2015-07-23 | Да | 2015-08-14 | 2015-07-23 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 63 | ю/л | МП СХП БМР "Островное" | гараж |  | 30 | 0 | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 152 | г.Билибино, ул. Чкалова, д.4А | 11/2015 | 21/07-2015 | 2015-07-17 | нет | нет | нет | 21.07.2015 | 21.07.2015 | 2016-01-19 | 2015-07-21 | Да | 2015-08-17 | 2015-07-21 | 27761.39 | 23526.6017 | СЭС
1 | 64 | ф/л | Кистанов Анатолий Александрович | гараж |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 100 | г.Билибино, ул. Нижняя | 13/2015 | 04/08-2015 | 2015-08-03 | нет | нет | нет | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2016-02-01 | 2015-08-11 | Да | 2015-08-30 | 2015-08-11 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 65 | ф/л | Лалаев Губерт Алиага Аглы | здание автосервиса |  | 25 | 0 | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 213 | г.Певек, ул. Советская, д.36 | 11/2015 | 11/15 | 2015-09-11 | нет | нет | нет | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2016-03-19 | 2015-10-05 | Да | 2015-10-16 | 2015-10-05 | 23134.49 | 19605.5 | СЭС
1 | 66 | ИП | Богданова Ольга Владимировна | торговый павильон, центр |  | 9 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | РУ-0.4 кВ в здании Администрации г.Билибино | г.Билибино, ул. Курчатова | 15/2015 | 24/09 -2015 | 2015-09-07 | нет | нет | нет | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2016-03-26 | 2015-11-02 | Да | 2015-10-23 | 2015-11-02 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 67 | ф/л | Волокитин Сергей Семенович | Гаражный бокс |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 222 | г. Певек, ул. Кунаева | 12/2015 | 12/15 | 2015-09-26 | нет | нет | нет | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2016-04-10 | 2015-10-20 | Да | 2015-11-07 | 2015-10-20 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 68 | ф/л | Медиков Матвей Александрович | Гаражный бокс |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 230 | г. Певек, ул. Кунаева | 13/2015 | 13/15 | 2015-10-07 | нет | нет | нет | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2016-04-10 | 2015-10-20 | Да | 2015-11-07 | 2015-10-20 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 69 | ю/л | АО Арктик Регион Связь, Скосырев Алексей Дмитриевич, Гендиректор | ЗССС и ЦУОС |  | 50 | 0 | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 202 | г. Певек, ул. Советская, д.6 | 14/2015 | 14/15 | 2015-09-15 | нет | нет | нет | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2016-04-10 |  |  | 2015-11-07 |  | 46268 | 39210.1695 | СЭС
1 | 70 | ф/л | Мазалов Николай Николаевич | Гаражный бокс |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 100 | г. Билибино, ул. Нижняя | 14/2015 | 08/10-2015 | 2015-09-15 | нет | нет | нет | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2016-04-10 | 2015-10-10 | Да | 2015-11-07 | 2015-10-10 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 71 | ф/л | Фильманович Алексей Витальевич | Гаражный бокс |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 147 | г. Билибино, ЗСМ | 19/2015 | 09/10-2015 | 2015-09-24 | нет | нет | нет | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 2016-04-10 | 2015-10-19 | Да | 2015-11-07 | 2015-10-19 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 72 | ф/л | Климковский Олег Мичеславович | Гаражный бокс |  | 15 | 0 | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ТП-6/0.4 кВ № 100 | г. Билибино, ул. Нижняя | 22/2015 | 27/10-2015 | 2015-10-14 | нет | нет | нет | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2016-04-24 | 2015-11-15 | Да | 2015-11-21 | 2015-11-15 | 550 | 466.1017 | СЭС
1 | 73 | ф/л | Герасимов Юрий Алексеевич | Бокс для автомобиля | 18 | 5 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Озерный | п. Эгвекинот-1, ГСК-4 | 90/14 | 90/14 | 30.10.2014 г. | нет | нет | нет | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2015-05-18 | 2015-01-19 | Да | 2014-12-04 | 2015-01-19 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 74 | ю/л | ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор" | Линия освещения автомобильной дороги Эгвекинот-Мыс Шмидта | --- | 26.5 | нет | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | РУ 0,4 кВ Аэропорт, 6/0,4 кВ Аэропорт | п. Эгвекинот, участок км 0+00-км 5+500 | 01/15 | 01/15 | 19.01.2015 г. | нет | нет | нет | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-07-19 |  |  | 2015-02-04 |  | 24522.56 | 20781.8305 | ЭГРЭС
1 | 75 | ф/л | Звонилов Юрий Иванович | Бокс для автомобиля | 15 | 8 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Озерный | ГСК-4 | 02/15 | 02/15 | 14.01.2015 г. | нет | нет | нет | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-08-03 | 2015-03-27 | Да | 2015-02-19 | 2015-03-27 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 76 | ю/л | Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот | Прачечная | б/н | 45.2 | нет | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Портовая | 53/14 | 53/14 | 2013-12-20 | нет | нет | нет | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-09-22 | 2015-04-01 | Да | 2015-04-10 | 2015-04-01 | 41827.16 | 35446.7458 | ЭГРЭС
1 | 77 | ф/л | Терещенко Мария Юрьевна | Теплица | 40 | 2 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Рынтыргина | 80/14 | 80/14 | 2014-08-13 | нет | нет | нет | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2015-02-23 | 2015-04-08 | Нет | 2014-09-11 | 2015-04-08 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 78 | ф/л | Леонтьева Ирина Анатольевна | Теплица | 53 | 2 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Рынтыргина | 85/14 | 85/14 | 2014-08-24 | нет | нет | нет | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2015-03-07 | 2015-04-08 | Нет | 2014-09-23 | 2015-04-08 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 79 | ф/л | Ковалев Алексей Николаевич | Гараж | 45 | 10 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Комсомольская (Набережная) | 91/14 | 91/14 | 2014-11-14 | нет | нет | нет | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-06-09 | 2015-04-08 | Да | 2014-12-26 | 2015-04-08 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 80 | ф/л | Звонилов Юрий Иванович | Теплица | б/н | 4 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Озерный | п. Эгвекинот-1, ул. Полярная | 03/15 | 03/15 | 2015-02-16 | нет | нет | нет | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-08-30 | 2015-05-05 | Да | 2015-03-18 | 2015-05-05 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 81 | ф/л | Назарова Ирина Юрьевна | Теплица | б/н | 4 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Озерный | п. Эгвекинот-1 | 05/15 | 05/15 | 22.04.2015 г. | нет | нет | нет | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-11-01 | 2015-05-25 | Да | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 82 | ю/л | ЗАО "Чукотская торговая компания" | Склад металлолома ЗАО "ЧТК" | б/н | 90 | нет | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | РУ 0,4 кВ Аэропорт, ВЛ 6/0,4 кВ Аэропорт | п. Эгвекинот, 4 км автодороги "Эгвекинот-Мыс Шмидта" | 08/15 | 08/15 | 05.06.2015 г. | нет | нет | нет | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-12-12 | 2015-06-17 | Да | 2015-06-30 | 2015-06-17 | 83284.164 | 70579.8 | ЭГРЭС
1 | 83 | ю/л | Помогаев Иван Дмитриевич | Прачечная | 56 | 2 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Рынтыргина | 79/14 | 79/14 | 2014-06-30 | нет | нет | нет | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2015-02-22 | 2015-07-30 | Нет | 2014-09-10 | 2015-07-30 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 84 | ф/л | Осадчук Наталья Дмитриевна | Теплица | 14 | 2 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Рынтыргина | 06/15 | 06/15 | 22.04.2015 г. | нет | нет | нет | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-11-16 | 2015-07-30 | Да | 2015-06-04 | 2015-07-30 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 85 | ф/л | Семенов Станислав Александрович | Теплица | 53 | 5 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ТП 6/0,4 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Портовая | 13/15 | 13/15 | 2015-05-27 | нет | нет | нет | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2016-01-10 | 2015-08-04 | Да | 2015-07-29 | 2015-08-04 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 86 | ф/л | Халиулина Рамиля Зайнуловна | Теплица | 1 | 5 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | РУ 0,4 кВ Аэропорт, ВЛ 6/0,4 кВ Аэропорт | п. Эгвекинот, 5 км автодороги Эгвекинот – Мыс Шмидта. | 09/15 | 09/15 | 2015-06-22 | нет | нет | нет | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-12-21 | 2015-10-17 | Да | 2015-07-09 | 2015-10-17 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 87 | ф/л | Коробовский Виктор Владимирович | Гараж | б/н | 10 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ПС 35/6 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Попова | 12/15 | 12/15 | 2015-07-07 | нет | нет | нет | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2016-01-09 | 2015-12-24 | Да | 2015-07-28 | 2015-12-24 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 88 | ф/л | Миткевич Андрей Александрович | Гараж | б/н | 10 | нет | пост | нет | нет | нет | нет | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ПС 35/6 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, район ручья Изыскательский | 17/15 | 17/15 | 2015-11-12 | нет | нет | нет | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2016-05-17 | 2015-12-24 | Да | 2015-12-04 | 2015-12-24 | 550 | 466.1017 | ЭГРЭС
1 | 89 | ю/л | ЗАО "Чукотская торговая компания" | "Кафе-13" | б/н | 20 | 60 | пост | нет | нет | нет | есть | 0.4 | ОРУ ЭГРЭС, ПС 35/6 кВ Эгвекинот | п. Эгвекинот, 1-й Рабочий переулок 1а | 18/15 | 18/15 | 2015-10-28 | нет | нет | нет | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2016-05-17 | 2015-12-11 | Да | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 18507.592 | 15684.4 | ЭГРЭС
61 | [5 empty] | 1136.2